1. **会议信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议日期** | **会议时间** | **会议地点** | **发起部门** | **记录人** | **联系电话** |
| 2016-07-8 | 3:00pm | **北603A** |  | 邹晓慧 |  |
| **出席人：刘东刚，李萌，李霖，郑红遥，陈元，张煌，徐玮，刘金刚，吕大鹏，张平，刘向东，蔺向楠，邹晓慧** | | | | | |
| **发送：** | | | | | |

1. **会议主题**

|  |
| --- |
| **主题： 众创汇迭代升级项目周例会** |
| **目的：**通报项目进度，确认项目问题和风险 |
| **议程：** |

1. **会议纪要**

| No. | 纪要描述 |
| --- | --- |
|  | 进度   1. 商品展示、消息中心、购物车UE已设计完成，待7/11与徐玮确认 2. 商品详情UE设计已与徐玮确认完成 3. 订单中心UE设计预计7/09完成，预计7/11与徐玮确认 4. 商品详情UI设计预计7/09完成，7/11与徐玮确认 5. 后台设计框架、项目代码结构已确认，7/09完成商品详情接口文档 6. WEB前端开发环境搭建完成，7/11正式进入开发 |
|  | 下周计划   1. 完成电商模块UE设计的讨论和确认 2. 电商模块UI的设计 3. 后台功能开发（数据库设计，代码实现） 4. WEB前端电商模块开发 |
|  | 风险   1. 商详页UI实际设计工作量大于预估，多出5—6页设计工作量 2. UI、UE不明确，后期评审确认以及变更修改会对工期造成较大影响 |
|  | 待完成   1. 接口文档标准（吕大鹏，郑红遥-2016/7/11） 2. 禅道帐号创建（蔺向楠-2016/7/11） 3. 后台管理功能确认（郑红遥，蔺向楠，吕大鹏-2016/7/11开始） |

**四、本次会议调度及决议**

1、决议状态：完成（按计划完成）；进行中（尚未到达计划完成日期任务执行中或任务的计划延期且经过同意）；未完成（未按计划完成）。

2、各参会人员按照决议要求及时落实解决，并请按决议到位时间反馈闭环结果。

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

**滚动待关闭决议**

| No | 调度及决议项 | 描述 | 责任人 | 到位  时间 | 闭环结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**五、评价方式(根据具体使用范围,输出可执行和落地的机制)**

1.决议拖期反馈, …… 2.决议未按进度要求完成,………