## 月 日
日清表—本日完成情况
序号 | 日期 | 姓名 | 当日完成情况 | 当日遇到问题 | 解决措施 | 下个工作日工作内容
1 | 2017-09-18 | 李阳 | 资金异动监控页面、部分页面修改 | 查看详情页面内容未定 | 与陆星沟通解决 | 查看详情页面、放大图表页面、可疑交易监控页面
2 | 2017.09.18 | 陈力杰/郭海洋 | 1.向业务用户了解清算所相关业务，及相关术语，并整理记录；2.相关指标了解； |  |  | 需求文档整理，其他页面业务逻辑梳理及调研
3 | 2017.09.18 | 满莉 | Demo页面的前端设计 |  |  | 帆软报表的主题定制，现在的页面有4大主题，市场有（大宗、权益），帆软产品本身不带有该功能，需要在帆软软件中定制开发，预计开发时间7人天
4 | 2017.09.18 | 陈力杰 | 1.项目管理 2.熟悉郑大系统 | 1.帆软报表主题定制问题 2.10月份完成Demo开发 | 与陆星沟通，10月份开发完成Demo开发，理论上难以实现，继续采用静态图片的方式 | 大宗类需求分析