## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 郭海洋、张庆岩 | 20171025 | 完成页面展示指标与数据库字段对应的调研及部分整理 | 100& | N |  | 整理页面指标在数据库取数方法文档
| 满莉 | 2017-10-24 | 交易信息 交割信息 资金信息 客户信息改版 机构分布图触发效果添加图片 权益类页面整理 | 100% | N |  | 欢迎页内容确定 大宗类页面继续完善 | 风险事件明细-查看详情页面没有设计图和内容 欢迎页没有设计图和内容