## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 郭海洋 | 2017-11-13 | 修改指标表，检查权益类页面，大宗类页面逻辑梳理， | 100& | N |  | 确定报警上报页面，大宗类页面逻辑检查
| 张庆岩 | 2017-11-13 | 1.完善kettle开发lake层的转换作业 | 100% | N |  | 开发表映射、服务器IP切换
| 满莉 | 2017-11-13 | 风险事件报警和风险事件填报方案设计 | 100% | N |  | 风险事件报警和风险事件填报模板搭建
2017-11-13
| 李阳 | 2017-11-13 | 修改风险监控页面 | 100% | N |  | 暂定
| 周坤江 | 2017-11-13 | 接口调试、导航页权限开发 | 100% | N |  | 接口数据对接，服务器更换ip
| 鲁军 | 2017-11-13 | 根据文档考虑构建数据模型设计 | 100% | N |  | Hub层模型构建
| 周龙 | 2017-11-13 | GP数据库IP切换，系统重刷 | 0% | N |  | ip切换