## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 郭海洋 | 20171026 | 完成页面展示指标与数据库字段对应的调研及部分整理，需要维护表的字段 | 100& | N |  | 维护表的内容调研，老数据库指标对应
| 满莉 | 20171026 | 大宗类界面优化-放大界面 | 100& | N |  | 对开会提出的问题进行优化-增加条件选择框
| 张庆岩 | 2017-10-26 | 大宗类指标整理，源表口径确认，手动维护表的讨论 | 100% | N |  | 继续核对指标口径