## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 郭海洋 | 20171030 | 指标与老数据库对应 | 100& | N |  | 指标与老数据库对应
| 张庆岩 | 2017-10-30 | 大宗类指标整理，源表口径确认，对大宗类指标的源表进行梳理 | 100% | N |  | 继续梳理指标口径
| 满莉 | 2017-10-30 | 1.移动端调整 2.会议内容修改- 放大后全量到天的图中加上图表缩放的滚动条 3.所有筛选联动后要有返回全部的按钮 | 100% | N |  | 1.图表的坐标轴样式调整 去掉单位的/ 2.相关图表筛选框的添加 3.监管月报确认后搭建 | 监管月报设计图需确认
| 李阳 | 2017-10-30 | 月报页面两个版本+资金风险监控 | 90% | N |  | 资金风险监控+权益类月报