## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 李阳 | 2017-11-01 | 大宗类月报修改+权益类月报+帮助中心 | 100% | N |  |  | 修改部分页面
| 郭海洋、庆岩 | 2017-11-01 | 指标与老数据库对应检查与存疑问题的讨论 | 100% | N |  | 指标表维度整理，归纳
| 满莉 | 2017-11-01 | 风险事件弹出页面搭建 监管全景中的查看弹出页面搭建 | 100% | N |  | 风控报告页面搭建 帮助文档页面确认 | 帮助文档页面需确认
|  | 2017-11-01 |  | 100%
| 周龙 | 2017-11-01 | GP服务器部署 | 100% | N |  | GP系统测试
| 张耀光 | 2017-11-01 | ETS& kettle 服务器部署资料准备 | 100% | N |  | ETS服务器&kettle服务器部署
| 李秉润 | 2017-11-01 | 系统架构设计 | 100% | N |  | 系统架构设计