## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171023-1027 | 1.权益类开发页面(监管全景、市场规模、风险画像、指标对比、产品风险监控页面的开发） 2.导航页面的开发，需要java开发支持，完成权限集成。 3.大宗类页面的优化 4.手机端页面调试 注： ①目前已完成前端页面开发54个（其中放大页面34个） ②针对清算所的需求，开发帆软新的透明主题一套，开发了10个java类，修改FR系统样式5处。 ③手机端页面展示调试，目前帆软报表在移动端支持还存在一些问题，移动端通过页面的方式是没有问题的，集成在APP里面会有问题。 | 100% | 满莉 | 正常 |  | 1.将上周（10.26-10.27）会议中提出的页面修改建议进行修改 2.争取权益类页面开发完毕。 3.手机端页面的调试 4.考虑报警声音的触发开发测试。
2 | 20171023-1027 | 导航页面的开发、权益类页面的开发 注： ①目前共完成UI页面设计54个，含放大页面的设计 ②登录背景以及Home页需要甲方提供素材资料 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 权益类剩余页面的开发，权益类目前还剩余不到两个页面的开发
3 | 20171023-1027 | 大宗类指标的数据库映射，目前新系统的映射关系和数据库逻辑已经梳理完毕，老的业务系统的对照关系目前还没有开始 注： ①目前共完成指标梳理约284个（部分指标计算逻辑相同，其中大宗类指标约293个(页面指标有重复)），完成了风险事件指标有40个左右指标的梳理。 ②新系统业务指标数据库映射mapping已经基本完成，老系统的业务数据库映射关系还未开始。 ③数据库开发人员同步已经在业务系统中展开系统字段熟悉工作。 | 100% | 陆星（甲方）、陈力杰、郭海洋、庆岩 | 正常 |  | 老的业务系统的数据库指标映射和开发逻辑梳理
4 | 20171023-1027 | 1.项目管理 2.与甲方沟通需求说明书，并签字确认 注： ①目前需求说明书已基本得到用户确认，进入签字环节 | 100% | 陈力杰 | 正常 |  | 项目管理
5 | 20171023-1027 | 与甲方IT沟通硬件配置信息，包含各系统之间的访问关系 注： 1.目前已经将平台需要的配置提供给用户方 2.甲方已经将相应的数据库信息和服务器信息配置完成，目前正在服务器测试和部署阶段，相关配置架构师正在设计 | 100% | 周龙、鲁军、李海明（甲方） | 正常 |  | 系统部署