## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 李阳 | 2017-10-09 | 业务统计页面 | 100% | N |  | 风控报告
2 | 郭海洋 | 2017-10-09 | 概念理解 | 100% | N |  | 系统指标梳理
3 | 满莉 | 2017-10-09 | 已开发页面的细节修改 | 100% | N |  | 业务统计页面
4 | 陈力杰 | 2017-10-09 | 10月份小计划 | 100% | N |  | 指标梳理和项目管理