## 日清
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 满莉 | 2017-09-22 | 监管全景放大效果、风险画像的页面开发、Demo页面的添加 | 已完成基本页面搭建，下拉框已经增加，但是下拉框的白色背景需要匹配整体风格 | Y | 下拉框增加后存在背景颜色的修改，目前想到的办法是在控件初始化事件中进行代码开发 | 下拉框联动效果、指标对比页面的开发
2 | 李阳 | 2017-09-23 | 配合web页面切图、实际FR开发切图、交易监控指标页面UI设计 |  | N
3 | 陈力杰、郭海洋 | 2017-09-24 | 1.与业务用户了解业务指标的定义和计算逻辑 2.与业务用户了解新交易系统 3.与用户交流业务数据模块的报表内容 | 1.指标梳理完成了之前发给用户的版本 2.新业务系统了解 3.业务数据参考新业务系统的模块功能 | N |  | 1.指标逻辑梳理 2.设计业务数据的原型图，并与业务用户沟通展示字段

## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20170918-0922 | 配合用户进行Demo页面的开发 | 100% | 满莉 | 正常 |  | 配合用户Demo展示，临时性的其它需求，时间不可控
2 | 20170918-0922 | FR动态页面（未联动）的开发，目前已经开发了全景监控和风险画像的FR报表 | 90% | 满莉 | 延期 | 1.与用户讨论增加下拉框的方式来对市场等指标进行联动，FR本身的空间存在白色的底色，需要通过代码开发，使其配合整体页面布局 2.另外清算所项目采用定制的背景，需要对FR的决策系统进行主题开发，该部分涉及较多代码的开发， | 1.解决下拉框页面背景色的问题 2.决策系统主题的继续研究开发 3.指标对比、客户风险分析、可疑交易监控、市场舆情分析页面的FR开发
3 | 20170918-0922 | 1.配合用户进行Demo开发以及WEB前端页面切图设计 2.资金异动监控、可疑交易监控、市场舆情分析、交易产品监控的UI设计 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 1.业务异常监控、工商信息监控、业务数据报表的UI设计 2.配合前端进行页面切图
4 | 20170918-0922 | 1.指标梳理 2.业务用户调研：本周分别与业务用户钟经理和徐经理进行了初步沟通，大宗类的指标随着UI页面的设计已经定义了部分指标，更多指标需要与用户进行多次沟通及会议来决定指标的定义，权益类产品徐经理需要下周与时总进行沟通后方能给出指标定义， 3.业务系统调研：目前已经构建出新老系统的Xmind图，并针对新系统与业务用户钟经理进行了业务上的需求了解， | 100% | 陈力杰、郭海洋 | 正常 |  | 1.与用户 完成大宗类业务需求的调研和指标的确定 2.老系统的指标梳理和系统了解 3.需求分析报告的大宗类内容的编制
5 | 20170918-0922 | 1.系统架构调研，对业务用户目前的数据仓库系统进行调研，并就服务器的配置给与用户参考，并期望用户能够给与系统账号和权限。 2.目前用户已经反馈了目前数据仓库的基本情况，并提供了业务系统的数据字典 | 100% | 李秉润 | 正常 |  | 1.系统架构的设计 2.业务系统源（元）数据的调研 3.基本环境的部署（视用户硬件设备到位情况）