## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20170925-0930 | Demo web页面的HTML页面继续完善 | 100% | 满莉 | 正常 |  | 无
2 | 20170925-0930 | 1.FR决策系统的主题开发，项目页面采用的是定制页面的风格，需要将帆软决策系统的目录树和Head页的界面进行主题自定义开发。 2.监管全景、机构透视（风险画像、指标对比）、风险分析（客户风险监控、资金异动监控、可以交易监控、市场舆情监控、工商信息监控）页面基础部分已经开发完成，其中舆情分析页面舆情列表暂未开发，考虑到目前用户没有拿到真实的数据，所以暂时采用图片代替，待用户拿到真实数据后再开发。 3.放大页面的标签底色样式修改，FR自带的悬浮窗窗口标题栏是蓝色的，该部分目前正在考虑如何实现。 | 100% | 满莉 | 正常 |  | 1.业务数据页面的开发 2.风控报告页面的开发 3.考虑修改FR目录树的页面，FR自带的目录树宽
3 | 20170925-0930 | 1.业务异常监控、工商信息监控 2.配合前端进行页面切图 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 1.风控报告的页面设计 2.业务数据的页面设计 3.登录页和导航页的设计
4 | 20170925-0930 | 1.与业务用户沟通权益类的原型图和指标设定 2.大宗类风险事件的指标定义，目前已经梳理出一版大宗类的风险事件指标 3.新老系统维度信息的初步整理，目前已经将新系统的维度信息进行了整理， 4.风控报告业务用户调研 5.业务数据的原型设计 | 100% | 陈力杰、郭海洋 | 正常 |  | 1.新老系统指标维度的整理 2.争取时总给项目组成员培训清算所的业务流程 3.大宗类需求分析说明书的确认 4.确定风控报告的指标和原型
5 | 20170925-0930 | 项目管理 |  | 陈力杰 | 正常 |  | 10月份项目小计划制定
6 | 20170925-0930 |  |  | 周龙 |  |  | 数据库架构
Note：
1.权益类的页面设计需要根据大宗类的进度设定。
2.联动效果的开发基于有数据源的情况比较好，目前仅开发动态页面，不涉及联动效果。