## 项目小计划
 | time axis 2017-09-11 to 2017-10-31
项目小计划（动态页面开发）
帆软开发-满莉
主题开发 | bar: 2017-09-20 to 2017-09-22; 2017-09-25 to 2017-10-13; 2017-10-16 to 2017-10-20; 2017-10-23 to 2017-10-27; 2017-10-30 to 2017-10-31
监控全景 | bar: 2017-09-20 to 2017-09-21
机构透视 | bar: 2017-09-21 to 2017-09-22
风险画像 | bar: 2017-09-22; 2017-09-25
指标对比 | bar: 2017-09-25 to 2017-09-26
风险分析
客户风险分析 | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27
资金异动监控 | bar: 2017-09-27 to 2017-09-28
可疑交易监控 | bar: 2017-09-28 to 2017-09-29
市场舆情监控 | bar: 2017-09-29 to 2017-09-30
交易产品监控 | bar: 2017-09-29 to 2017-09-30
业务异常监控
工商信息监控 | bar: 2017-09-30 to 2017-10-09
业务数据
业务统计 | bar: 2017-10-10 to 2017-10-11
客户信息 | bar: 2017-10-11 to 2017-10-12
资金信息 | bar: 2017-10-12 to 2017-10-13
交易信息 | bar: 2017-10-13; 2017-10-16
交割统计 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-17
风险报告
风险周报 | bar: 2017-10-17 to 2017-10-18
风险月报 | bar: 2017-10-18 to 2017-10-19
风险年报 | bar: 2017-10-19 to 2017-10-20
基础数据维护
UI-李阳
监控全景
监控全景 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
机构透视 | bar: 2017-10-14 to 2017-10-15; 2017-10-21 to 2017-10-22; 2017-10-28 to 2017-10-29
风险画像 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
指标对比 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
风险分析 | bar: 2017-10-14 to 2017-10-15; 2017-10-21 to 2017-10-22; 2017-10-28 to 2017-10-29
客户风险分析 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
资金异动监控 | bar: 2017-09-17 to 2017-09-18
可疑交易监控 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-19
市场舆情监控 | bar: 2017-09-19 to 2017-09-20
交易产品监控 | bar: 2017-09-20 to 2017-09-21
业务异常监控 | bar: 2017-09-21 to 2017-09-22
工商信息监控 | bar: 2017-09-22; 2017-09-25
业务数据 | bar: 2017-10-14 to 2017-10-15; 2017-10-21 to 2017-10-22; 2017-10-28 to 2017-10-29
业务统计 | bar: 2017-09-25 to 2017-09-26; 2017-10-09
客户信息 | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27; 2017-10-09 to 2017-10-10
资金信息 | bar: 2017-09-27 to 2017-09-28; 2017-10-10 to 2017-10-11
交易信息 | bar: 2017-09-28 to 2017-09-29; 2017-10-11 to 2017-10-12
交割统计 | bar: 2017-09-29 to 2017-09-30; 2017-10-12 to 2017-10-13
风险报告 | bar: 2017-10-14 to 2017-10-15; 2017-10-21 to 2017-10-22; 2017-10-28 to 2017-10-29
风险周报 | bar: 2017-10-13; 2017-10-16
风险月报 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-17
风险年报 | bar: 2017-10-17 to 2017-10-18
基础数据维护 | bar: 2017-10-14 to 2017-10-15; 2017-10-21 to 2017-10-22; 2017-10-28 to 2017-10-29
系统调研-张庆岩
新系统调研 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-20
老系统调研 | bar: 2017-10-23 to 2017-10-27
系统架构-周龙
系统整体架构 | bar: 2017-10-23 to 2017-10-27
指标定义-郭海洋
指标（大宗类v1.0） | bar: 2017-10-09 to 2017-10-13
指标（大宗类v2.0） | bar: 2017-10-16 to 2017-10-20
指标（大宗类v3.0） | bar: 2017-10-23 to 2017-10-27
指标（权益类v1.0） | bar: 2017-10-26 to 2017-10-27
指标（权益类v2.0）
指标（权益类v3.0）
annual leave