## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 李阳 | 2017-09-21 | 舆情界面开发 | 100% | N |  | 交易产品监控
2 | 满莉 | 2017-09-21 | 监控全景开发 | 70% | Y | 上午部分时间web前端新页面的调整， | 监控全景
3 | 陈力杰/郭海洋 | 2017-09-21 | 指标梳理 | 与业务用户钟沟通的指标已经梳理 | N |  | 指标梳理、将已出的页面指标与用户核对
4 | 李鑫/陈力杰 | 2017-09-21 | 新系统研究 | 对用户的新业务系统（进行研究） | N |  | 需要业务用户or对系统熟悉的人讲解一下日常业务流
备注： | 1.现在的页面开发先不执行联动操作，以构建页面内容为主。
2.页面主题开发有一定的周期，此部分计划时间为9人天