## 问题日志
|  |  |  | 青岛清算所风控项目尚存问题及解决时间 | [6 empty] | 表号：360006F48
生效期：2014.12.29
密级：集团内部公开
编号 | 功能模块 | 子模块 | 优先级 | 规则类 | 提出人 | 提出时间 | 描述 | 预算时间 | 状态 | 实际关闭日期 | 备注
1 | 监管全景 |  |  | 显示类 | 陆星 | 2017-11-08 | 加载速度过慢 |  | 等待关闭
2 | 框架 |  |  | 功能类 | 陆星 | 2017-11-08 | 需要一个返回导航页的按钮 |  | 等待关闭
3 | 交易产品监控、市场舆情概览、业务统计、交易风险页面 |  |  | 功能类 | 郭海洋 | 2017-11-08 | 饼图联动其他图表后，需要有刷新按钮，返回全部 |  | 等待关闭