## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 李阳 | 2017-09-16 | Demo中的3张设计 | 100% | N |  | 完成剩余1张Demo图的UI设计
2 | 满莉 | 2017-09-16 | Web页面的架构设计，已完成前端框架的开发， | 100% | N |  | 完成Demo中的4张页面的展示以及样式调整
3 | 郭海洋 | 2017-09-16 | 1.Demo中现有业务指标的整理（舆情未做整理），作为后期参与业务调研的基本资料，已完成初稿 2.页面细节的调整建议 | 100% | N |  | 部门交互页面的查看效果设计
4 | 陈力杰 | 2017-09-16 | 1.金融机构舆情分析的资料梳理 | 100% | N | 原型图中设计的舆情分析部分内容仅为词云和舆情列表，需细化 | 需要与业务用户进行沟通，确认云清分析内容
|  |  | 2.项目计划的梳理 | 50% | Y | 目前计划是关于市场风险（大宗）的，客户提出有权益类市场的内容，需确认后，方可进行项目计划的调整。 | 按照原计划推进 | 1.风险发现：项目需求可能存在变更