## 青岛清算所项目周报
青岛清算所风控项目周报
2017年9月14日~2017年9月15日
主要 任务 | 1.项目入场，建立沟通机制
2.9.20号展示会页面设计开发
序号 | 任务主题 | 工作内容及目标 | 甘特图 | [6 empty] | 乙方负责人 | 甲方负责人 | 协调人 | 完成情况
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |  |  |  | % | 说明
1 | 人员入场 | 项目经理&BA进场 |  |  |  | √ | √ |  |  | 陈力杰 | 陆星 | 陆星 | 100% | 项目经理和BA进场，与需求方建立沟通联系机制、硬件和软件配置
2 | 9.20UI设计 | 前期四张页面细化 |  |  |  |  | √ |  |  | 李阳 | 陆星 | 陆星 | 20%
3 | 9.20页面开发 | 页面开发设计 |  |  |  |  | √ |  |  | 满莉 | 陆星 | 陆星 | 30%
4 | 资料收集 | 部门资料的收集 |  |  |  | √ |  |  |  | 陈力杰 | 陆星 | 陆星 | 100% | 陆星已提供业务资料
5 | 项目计划 | 项目整体计划的编制 |  |  |  |  | √ |  |  | 陈力杰 | 陈力杰 | 陈力杰 | 70% | 整体项目计划的编制，会在周日前完成计划编写
补充任务
总结 | 1、本周项目组开始进场，为了9.20展会临时对之前设计的UI界面调整，并采用Web前端的方式进行开发，目前已定稿4张页面，其余页面看项目进度的情况，争取在现有页面的基础上增加1-2张页面。 2、项目计划编制，项目计划初稿已经编写，因项目入场时间推迟，故整体时间需要调整。
风险 | 9.20页面如果增加的多，存在UI设计师无法做出全部页面，若无法开发所有页面，则交互效果采用“系统正在建设”友好提示
下周计划 | 1、9.20页面的开发：在9.19号中午之前完成页面开发 2、BA与业务部门的人员进行需求的沟通 3、架构师进场 4、用户过项目计划