## 大宗类问题日志
|  |  |  | 青岛清算所风控项目尚存问题及解决时间 | [6 empty] | 表号：360006F48
生效期：2014.12.29
密级：集团内部公开
编号 | 功能模块 | 子模块 | 优先级 | 规则类 | 提出人 | 提出时间 | 描述 | 预算时间 | 状态 | 实际关闭日期 | 备注
1 | 统计数据 |  | 高 | 功能类 | 陆星 | 2017-11-09 | 新增产品信息页面 |  | 等待关闭 |  | 处理人：满莉
2 | 指标对比 | 各维度指标占比饼图 | 中 | 显示类 | 陆星 | 2017-11-09 | 放大页面二维饼图，第一维是风险大类、第二维是风险小类 |  | 等待关闭 |  | 处理人：满莉
3 | 监管全景 |  | 低 |  |  | 2017-11-08 | 页面刷洗速度慢
4 | 微信公众号推送 |  | 中 | 功能类 |  | 2017-11-09 17:16 | 根据当前公众号类型无法进行消息推送，若要微信消息推送，需要使用微信服务号 |  | 新增 |  | 处理人：陆星
5 | 手机端样式确定 |  | 高 | 显示类 |  | 2017-11-15 | 手机端样式是否重布局 |  | 等待关闭 |  | 处理人：郭海洋
6 | 首页IP未改 |  | 低 |  | 陆星 | 2017-11-15 | 测试IP切换后，首页IP未切换 |  | 关闭 |  | 处理人：周坤江
7 | 风险分析 | 各类风险模块中的风险事件 | 低 |  | 陆星 | 2017-11-15 | 风险分析菜单下的各类风险页面中风险事件，点击弹出风险事件明细，改为：直接跳转到风险事件列表，显示对应风险类型的风险事件 |  | 等待关闭 |  | 处理人：满莉
8 | 加一个返回导航也的按钮 |  | 低 | 功能类 | 陆星 | 2017-11-15 | 如：进入大宗类之后，想回到主页，点击按钮返回 |  | 等待关闭 |  | 处理人：李阳，满莉

## 权益类问题日志
|  |  |  | 青岛清算所风控项目尚存问题及解决时间 | [6 empty] | 表号：360006F48
生效期：2014.12.29
密级：集团内部公开
编号 | 功能模块 | 子模块 | 优先级 | 规则类 | 提出人 | 提出时间 | 描述 | 预算时间 | 状态 | 实际关闭日期 | 备注
1 | 监管平台 | 权益类季度报 | 低 | 设计类 | 陆星 | 2017-11-16 | 权益类季度报表设计 |  | 等待关闭 |  | 处理人：李阳