## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171106-1110 | 舆情、工商数据接口确认 | 0% | 陆星 | 延期 | 接口存在问题 | 待数据提供方解决
3 | 20171106-1110 | 1.ETS服务器、KETTLE服务器部署、Finereport服务器部署 2.短信接口的调试，目前清算所的短信平台不支持实时发送 3.美亚接口的调试 | 50% | 周坤江 | 延期 | 美亚提供接口有问题 | 1.权限开发 2.舆情、工商、短信、微信接口开发
5 | 20171106-1110 | 1.ETL架构配置（配置测试系统） 2.ETL架构配置（配置老系统） 3.新老系统lake层数据的文档和GP库的数据转换加载 | 100% | 张庆岩、陈力杰、李秉润 | 正常 |  | HUB层数据的加载
6 | 20171106-1110 | 1.需求分析 2.系统映射逻辑梳理 | 100% | 郭海洋 | 正常 |  | 1.权益类相关指标及系统系统映射梳理 2.填报录入页面的确认 3.测试案例的编写
7 | 20171106-1110 | 1.大宗页面的优化 2.报表服务器部署 3.报警页面的开发 | 100% | 满莉 | 正常 |  | 修改指标说明页面，报警、上报页面，数据录入的各个页面
8 | 20171106-1110 | 欢迎页面，指标说明，市场对接进度，修改了权益类及大宗类页面 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 欢迎页，指标说明页面，设计风险指标页面，预警页面弹出框，体现出上报流程
9 | 20171106-1110 |  |  | 陆星、周龙 | 正常 | 虚拟机IP地址切换 | 服务器IP地址切换