## 月 日
日清表—本日完成情况
序号 | 日期 | 姓名 | 当日完成情况 | 当日遇到问题 | 解决措施 | 下个工作日工作内容
1 | 2017.09.19 | 陈力杰、郭海洋 | 1.向业务用户了解清算所相关业务，相关术语，听取用户译见，并整理记录，；2.全部页面排版、逻辑及数据格式的确认 |  |  | 整理所有页面逻辑，全部指标
2 | 2017-09-19 | 李阳 | 前5个界面进行修改，确定可疑交易监控、市场舆情监控、交易商品监控三个页面的排版 | 可疑交易监控、市场舆情监控、交易商品监控三个页面内容不确定 | 联系陆工 | 将可疑交易监控页面完整排出来
3 | 2017-09-19 | 满莉 | 前端页面开发 | 地图交互 | 晚上做，明日7点前交给陆工 | 前端页面开发