## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 满莉 | 2017-09-27 | 客户风险分析剩图表搭建 | 100% | N
2 |  | 2017-09-27 | 资金异动框架搭建 | 50% | Y |  | 客户风险分析中所有放大页面，资金异动框架搭建
3 | 陈力杰/郭海洋 | 2017-09-27 | 大宗类指标定义 | 100% | N |  | 1.大宗类指标的梳理 2.需求文档整理