## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 李阳 | 2017-11-14 | 风险预警列表+3个弹窗页 | 100% | N |  | 暂定
| 满莉 | 2017-11-14 | 客户黑名单、纠纷客户、线下价格页面修改 查询页面模拟练习 | 100% | N |  | 风险事件报警和风险事件填报模板搭建 指标说明页面修改
|  | 2017-11-14 |  | 100%
| 张庆岩 | 2017-11-14 | 1.完善kettle开发lake层的转换作业。2.更改服务器ip配置 | 100% | N |  | 开发表映射
| 周坤江 | 2017-11-14 | 接口数据对接，服务器更换ip | 100% | N |  | 完成ets部署，接口数据落表
| 郭海洋 | 2017-11-14 | 确定报警上报页面，大宗类页面逻辑检查 | 100% | N |  | 移动端样式确定，页面逻辑梳理，阈值维护报表
| 周龙 | 2017-11-14 | GP服务器ip切换 | 100% | N