## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 张庆岩、闫学飞 | 2017-11-23 | 开发表映射和指标，建手工维护表，Hub层数据已开发完毕 | 100% | N |  | 开发表映射和指标
| 满莉 | 2017-11-23 | 黑名单 纠纷客户 线下价格数据绑定 | 100% | N |  | 根据数据情况
| 周坤江 | 2017-11-23 | 1.微信公众号绑定开发 2.优化服务器性能 | 100% | N |  | 1.部署新服务器 2.短信接口集成 3.风险事件接口 | 1.服务器刚到位，还需要进一步配置 2.短信接口集成需要进一步测试
| 郭海洋 | 2017-11-23 | 整理需要优先开发数据，更新调试帆软设计器，测试帆软连接数据库后的展示，熟悉hub层数据 | 100& | N |  | 连接数据，用于前端页面展示
| 李阳 | 2017-11-23 | 企业背景 | 100% | N |  | 司法风险