## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 李阳 | 2017-09-26 | 工商信息页面 | 100% | N |  | 请假
2 | 满莉 | 2017-09-26 | 客户风险分析页面 | 70% | Y | 页面部分内容未完成 | 客户风险分析、资金异常监控
3 | 陈力杰/郭海洋 | 2017-09-26 | 1.权益类指标和页面调研 | 100% | N |  | 1.大宗类指标的梳理 2.需求文档整理