## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 郭海洋 | 20171108 | 页面逻辑功能点梳理 | 100& | N |  | 页面逻辑检查
| 李阳 | 2017-11-08 | 欢迎页+市场对接进度 | 90% | N |  | 确认欢迎页
| 张庆岩 | 2017-11-08 | 1.对新服务器lake层的数据抽取进行测试。2.整理新老系统数据抽取文档。 | 100% | N |  | 继续整理新老系统的数据抽取文档。
| 满莉 | 2017-11-08 | 页面调整 导航页修改 | 100% | N |  | 欢迎页修改 指标说明页面 市场对接页面 | 欢迎页和市场对接页面需确认
| 周坤江 | 2017-11-08 | 服务器部署，优化 | 100% | N |  | 接口数据对接