## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171016-20171020 | 1.客户信息、资金信息、交易信息、交割统计页面开发 2.细节调整，切换至大屏 3.大宗类相关页面目前已经开发完毕 | 100% | 满莉 | 正常 |  | 1.权益类页面的开发（监管全景、机构透视页面） 2.导航页面的开发
2 | 20171016-20171020 | 1.客户信息、资金信息、交易信息、交割统计页面开发 2.权益类-监管全景、机构透视、业务数据页面的开发 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 1.权益类监管报告的设计、风险分析剩余页面的设计
3 | 20171016-20171020 | 大宗类指标逻辑系统梳理： 1.大宗类指标的业务逻辑梳理 2.大宗类指标新老系统数据库调研 权益类指标梳理 1.权益类指标的初稿完成 | 100% | 陈力杰、郭海洋、陆星、庆岩 | 正常 |  | 1.大宗类指标的系统逻辑指定 2.基本维度信息和事实表信息的确认
4 | 20171016-20171020 | 1.11月份项目计划制定 2.需求说明书初稿 | 100% | 陈力杰 | 正常 |  | 项目管理
5 | 20171016-20171020 | 1.服务器配置的确定。 | 100% | 周龙 | 正常 |  | 等待甲方虚拟机配置情况，海明能在下个周将所需的服务器准备完毕，若能提前准备好，则安排部署GP等系统