## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 周坤江 | 2017-11-15 | 1.ETS部署 2.接口数据落表 | 60% | N |  | 1.完善ETS部署 2.接口数据落表 3.短信模板整理，接口测试 4.微信公众号相关资料整理 | 1.ETS客户端部署还不完善，需要再优化 2.舆情数据接口已经从接口调用到数据库连接打通，后续工作就是把流程给串起来 3.使用短信模板发送短信测试，是否还会是延迟发送 4.现在的公众号未通过认证，先整理微信开发的一些资料
| 李阳 | 2017-11-15 | 切图 | 100% | N |  | 暂定
| 满莉 | 2017-11-15 | 风险事件报警和风险事件填报模板搭建 | 100% | N |  | 指标说明页面修改 参数练习 github上的问题修改
| 郭海洋 | 20171115 | 问题整理，逻辑模型建立，阈值维护表确定 | 100% | N |  | 移动端样式确定，逻辑模型
| 张庆岩 | 2017-11-15 | 1.更改kettle的IP设置，从原生产到一部分数据到gp数据库。2.安装pgadmin3。 | 100% | N |  | 开发表映射