## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 李阳 | 2017-11-16 | 季报 | 50% | N |  | 季报
| 满莉 | 2017-11-16 | 指标说明页面修改 参数练习 github上issuelog的问题修改 | 100% | N |  | 产品信息页面、手机页面调整
| 周坤江 | 2017-11-16 | 1.完善ETS部署 2.接口数据落表 3.微信公众号开发 | 70% | N |  | 1.完善ETS部署 2.接口数据落表 3.微信公众号相关开发 | 1.ETS客户端部署还不完善，需要再优化 2.接口数据已经可以把数据落到数据库中，进一步需要测试下 3.使用短信模板发送短信测试，结果联通号码延迟在半分钟左右，其他的号码比较长 4.现在的公众号已通过认证，继续开发。
| 郭海洋 | 2017-11-16 | 逻辑模型建立 | 100% | N |  | 移动端样式确定，逻辑模型
| 张庆岩 | 2017-11-16 | hub层数据逻辑转换，转换完成2个 | 100% | N |  | 维度信息转换