## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171113-1117 | 1.服务器IP地址切换，项目涉及的8台服务器ip地址均已切换完毕，（李海明） 2.端口开放，开发所用接口均已开放 | 100% | 李海明 | 正常 |  | 待定
2 | 20171113-1117 | 1.GREENPLUM更换ip后的重新配置 | 100% | 周龙 | 正常 |  | Greenplum数据库支持
3 | 20171113-1117 | 1.数据模型Lake层构建，目前新老系统涉及的约30张表已经全部抽取到Lake层， 2.数据模型Hub层开发，现在已经开始了维度表相关的映射 3.kettle重新配置 | 100% | 张庆岩、陈力杰、李秉润 | 正常 |  | Hub层新老系统的映射关系开发，目标是完成老系统的映射开发及Ingisht层的宽表部分页面数据支持
4 | 20171113-1117 | 1.ETS服务器部署（ip切换），目前服务器端的ETS已经配置完成，Client端的ETS还在继续调试。 2.美亚数据对接，目前美亚方面给的数据接口已经全部调通，现有字段已经数据落表。 3.短信接口调试，短信接口已经调试完成，但是存在延迟问题，主要是体现在移动和电信手机，原因正在查找。 4.微信端的开发，本周刚拿到一个服务号，正在进行测试。 | 70% | 周坤江、陈力杰 | 延迟 | 1.微信端之前用的是订阅号，现在用的是另外一个服务号 2.美亚数据提供相对较晚，需要甲方盯紧一下 | 1.等待美亚方面给出所有的数据接口 2.短信接口的系统集成 3.微信端服务号的绑定开发
5 | 20171113-1117 | 1.报警页面模板的开发 2.指标说明页面开发 3.业务统计-产品信息页面开发 4.手机端的开发 5.issue log问题修改 6.工商信息页面的开发，根据陆星提供的网站将字段加入进去 | 100% | 满莉 | 正常 |  | 1.移动端样式的确定及适应性开发 2.报警事件开发 3.数据维护表的开发
6 | 20171113-1117 | 美亚数据提供，接口已经调试过了 | 100% | 陆星 | 正常 | 美亚方面需要按照给定的字段进行开发，然后提供给清算所
7 | 20171113-1117 | 1.数据模型的powerdesigner维护 2.风险事件/上报逻辑确定 3.手机端样式的确定 | 100% | 郭海洋 | 正常 | 手机端样式需要用户确认 | 1.数据模型PD维护 2.Hub层逻辑与ETL开发人员协同 3.权益类问题整理和需求分析 4.其它需求分析
8 | 20171113-1117 | 1.权益季报设计 2.风险管理/上报页面设计 3.配合页面开发切图 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 页面设计