## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
| 张庆岩 | 2017-10-31 | 1.对老系统的表进行表的映射；2.熟悉指标口径 | 100% | N |  | 讨论不确定的指标口径
| 李阳 | 2017-10-31 | 月报修改+资金风险监控+产品风险监控 | 90% | N |  | 月报修改+表格查看弹窗+风险说明
| 满莉 | 2017-10-31 | 1.图表的坐标轴样式调整 去掉单位的/ 2.相关图表筛选框的添加 3.监管月报确认后搭建 | 100% | N |  | 风控报告页面搭建 风险事件弹出页面搭建 监管全景中的查看弹出页面搭建 | 风控报告设计图需确认
| 郭海洋 | 20171031 | 指标与老数据库对应 | 100& | N |  | 指标与老数据库对应检查与存疑问题的讨论