## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 郭海洋 | 2017-12-11 | 权益类页面指标与数据库问题确定；权益类新建表统计，部分pd模型建立 | 100& | N |  | 手机端样式确定；insight层键表结构的确定，pd模型整理
2 | 李阳 | 2017-12-11 | 修改页面 | 100% | N |  | 修改页面
3 | 周坤江 | 2017-12-11 | 工商舆情建表 | 100% | N |  | 微信开发
4 | 张庆岩 | 2017-12-11 | hub、lake、insight刷历史数据； | 100% | N |  | insight层数据刷新，数据库中添加分类字段、权益类新建表
5 | 闫学飞 | 2017-12-11 | 协助满莉修改sql ,编写月报表中市场发展规模中的指标的SQL | 100% | N |  | 协助修改SQL，编写月报表中其他的sql,落表
6 | 满莉 | 2017-12-11 | 资金异动、可疑交易、业务统计页面前端修改 | 100% | N |  | 监管月报数据绑定、系统数据修改优化
7 | 朱超 | 2017-12-11 | 资金风险监控页面 | 100% | N |  | 权益类页面样式调整，权益类某些页面重写