## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 郭海洋 | 2017-12-07 | 权益类页面确定，待整改问题整理 | 100& | N |  | 权益类页面指标与数据库对应，指标维度矩阵整理
2 | 李阳 | 2017-12-07 | 修改页面 | 100% | N |  | 配色
3 | 周坤江 | 2017-12-07 | 1.工商信息数据落表 | 100% | N |  | 1.工商数据接口对接
4 | 张庆岩 | 2017-12-07 | 整理指标作业的依赖关系，测试hub层，insight层的kettle作业 | 100% | N |  | 在ETS上测试和创建依赖关系
5 | 闫学飞 | 2017-12-07 | 统计风险依赖关系，测试及修改hub层增量抽取 | 100% | N |  | 测试及修改insight层和风险指标增量抽取
6 | 满莉 | 2017-12-07 | 修改信封图片 报警事件改为增加时报警 产品信息筛选框修改 | 100% | N |  | 客户信息 交易信息 交割信息 资金信息 筛选框调整 监管全景信息提示