## 大宗类问题日志
|  |  |  | 青岛清算所风控项目尚存问题及解决时间 | [6 empty] | 表号：360006F48
生效期：2014.12.29
密级：集团内部公开
编号 | 功能模块 | 子模块 | 优先级 | 规则类 | 提出人 | 提出时间 | 描述 | 预算时间 | 状态 | 实际关闭日期 | 备注
1 | 统计数据 |  | 高 | 功能类 | 陆星 | 2017-11-09 | 新增产品信息页面 |  | 等待关闭 |  | 处理人：满莉
2 | 指标对比 | 各维度指标占比饼图 | 中 | 显示类 | 陆星 | 2017-11-09 | 放大页面二维饼图，第一维是风险大类、第二维是风险小类 |  | 等待关闭 |  | 处理人：满莉
3 | 监管全景 |  | 低 |  |  | 2017-11-08 | 页面刷洗速度慢
4 | 微信公众号推送 |  | 中 | 功能类 |  | 2017-11-09 17:16 | 根据当前公众号类型无法进行消息推送，若要微信消息推送，需要使用微信服务号 |  | 新增 |  | 处理人：陆星
5 | 手机端样式确定 |  | 高 | 显示类 |  | 2017-11-15 | 手机端样式是否重布局 |  | 等待关闭 |  | 处理人：郭海洋
6 | 首页IP未改 |  | 低 |  | 陆星 | 2017-11-15 | 测试IP切换后，首页IP未切换 |  | 关闭 |  | 处理人：周坤江
7 | 风险分析 | 各类风险模块中的风险事件 | 低 |  | 陆星 | 2017-11-15 | 风险分析菜单下的各类风险页面中风险事件，点击弹出风险事件明细，改为：直接跳转到风险事件列表，显示对应风险类型的风险事件 |  | 等待关闭 |  | 处理人：满莉
8 | 加一个返回导航也的按钮 |  | 低 | 功能类 | 陆星 | 2017-11-15 | 如：进入大宗类之后，想回到主页，点击按钮返回 |  | 等待关闭 |  | 处理人：李阳，满莉
9 | 填报页面-纠纷客户 |  | 低 | 显示类 | 陆星 | 2017-11-25 | 填报页面纠纷客户中的产品代码字段，设置为下拉框控件，选择代码后自动带出产品名称 |  | 等待关闭
10 | 填报页面-纠纷客户 |  | 高 | 显示类 | 陆星 | 2017-11-25 | 标题错误，现在写的是线下价格，应是纠纷客户 |  | 等待关闭
11 | 填报页面-报警事件 |  | 高 | 显示类 | 陆星 | 2017-11-25 | 参数面板有滚动条
12 | 风险分析 | 各个页面的风险事件 | 高 | 功能类 | 陆星 | 2017-11-25 | 点击后跳转到风险事件填报页面，传参，显示该类风险的事件数 |  | 等待关闭
13 | 指标对比页面 | 风险事件明细条形图 | 中 | 显示类 |  |  | 只要一组图例 |  | 等待关闭
14 | 返回全部的按钮 |  | 低 | 功能类 |  |  | 不刷新整个页面，按钮处设为传参形式，默认就是全部，点击该按钮，页面显示全部 |  | 等待关闭
15 | 客户风险 | 纠纷客户 | 高 | 显示类 |  |  | 图和字不协调不美观，稍作调整 |  | 等待关闭
16 | 业务统计 | 沉淀资金趋势图 | 高 |  |  |  | 折线图注册资金改为沉淀资金
17 | 产品信息 |  | 低 |  |  |  | 中心产品编码和产品名称换位，冻结前两列

## 权益类问题日志
|  |  |  | 青岛清算所风控项目尚存问题及解决时间 | [6 empty] | 表号：360006F48
生效期：2014.12.29
密级：集团内部公开
编号 | 功能模块 | 子模块 | 优先级 | 规则类 | 提出人 | 提出时间 | 描述 | 预算时间 | 状态 | 实际关闭日期 | 备注
1 | 监管平台 | 权益类季度报 | 低 | 设计类 | 陆星 | 2017-11-16 | 权益类季度报表设计 |  | 等待关闭 |  | 处理人：李阳
2 | 监管全景 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 融资额改为交易量 |  | 等待关闭
3 | 监管全景 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 累积交易量加一个柱形图 |  | 等待关闭
4 | 市场规模 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 排版看上去有些乱 |  | 等待关闭
5 | 用户风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 发行人改为发行主体 |  | 等待关闭
6 | 用户风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 累计客户持仓改为未结清资金走势 |  | 等待关闭
7 | 用户风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 待兑付资金改为未结清资金量排名（发行主体） |  | 等待关闭
8 | 用户风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 违约占比和逾期占比改为历史逾期和违约名单滚动 |  | 等待关闭
9 | 产品风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 产品周期占比改为产品种类占比 |  | 等待关闭
10 | 产品风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 单笔融资金额排名改为单笔交易额排名 |  | 等待关闭
11 | 产品风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 产品收益率改为不同期限产品收益率 |  | 等待关闭
12 | 产品风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 产品发行量改为不同期限产品发行量 |  | 等待关闭
13 | 资金风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 大额交易排名改为交易额排名 |  | 等待关闭
14 | 资金风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 频繁交易排名改为交易活跃度排名 |  | 等待关闭
15 | 资金风险 |  |  |  | 徐倩倩 |  | 未结清融资金额改为未结清资金额 |  | 等待关闭
16 | 资金风险 | 市场盈亏排名，月手续费收入趋势，未结清资金金额，未结清产品最高利率，未结清产品平均利率 |  |  | 徐倩倩 |  | 改为一个图“未结清资金概览”，展示5个指标 |  | 等待关闭