## 项目小计划
| 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30
项目小计划（动态页面开发）
帆软开发-满莉
主题开发 | bar: 2017-09-20 to 2017-09-22; 2017-09-25 to 2017-09-30
监控全景 | bar: 2017-09-20 to 2017-09-21
机构透视 | bar: 2017-09-21 to 2017-09-22
风险画像 | bar: 2017-09-22; 2017-09-25
指标对比 | bar: 2017-09-25 to 2017-09-26
风险分析
客户风险分析 | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27
资金异动监控 | bar: 2017-09-27 to 2017-09-28
可疑交易监控 | bar: 2017-09-28 to 2017-09-29
市场舆情监控 | bar: 2017-09-29 to 2017-09-30
交易产品监控
业务异常监控
工商信息监控
风险报告
风险周报
风险月报
风险年报
业务数据
业务统计
客户信息
资金信息
交易信息
交割统计
基础数据维护
帆软开发-李阳
监控全景
监控全景 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
机构透视
风险画像 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
指标对比 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
风险分析
客户风险分析 | bar: 2017-09-16 to 2017-09-17
资金异动监控 | bar: 2017-09-17 to 2017-09-18
可疑交易监控 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-19
市场舆情监控 | bar: 2017-09-19 to 2017-09-20
交易产品监控 | bar: 2017-09-20 to 2017-09-21
业务异常监控 | bar: 2017-09-21 to 2017-09-22
工商信息监控 | bar: 2017-09-22; 2017-09-25
业务数据
业务统计 | bar: 2017-09-25 to 2017-09-26
客户信息 | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27
资金信息 | bar: 2017-09-27 to 2017-09-28
交易信息 | bar: 2017-09-28 to 2017-09-29
交割统计 | bar: 2017-09-29 to 2017-09-30
风险报告
风险周报
风险月报
风险年报
基础数据维护