## Sheet1
序号 | 姓名 | 日期 | 计划内容 | 完成情况 | 是否延期 | 延期原因 | 明日计划 | 备注
1 | 李阳 | 2017-09-16 | 完成4张页面的设计 | 100% | N |  | 新增页面的设计
2 | 满莉 | 2017-09-16 | 4张页面，Web页面的架构设计，完成 | 100% | N |  | 新增页面的开发
3 | 郭海洋 | 2017-09-16 | 1.Demo中现有业务指标的整理（舆情未做整理），作为后期参与业务调研的基本资料，已完成初稿 2.页面细节的调整建议 | 100% | N |  | 准备着手需求调研
4 | 陈力杰 | 2017-09-16 | 1.金融机构舆情分析的资料梳理 | 100% | N | 原型图中设计的舆情分析部分内容仅为词云和舆情列表，需细化 | 需求调研
|  |  | 2.项目计划的梳理 | 100% | N