## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171009-20171013 | 1.FR决策系统的主题开发，项目页面采用的是定制页面的风格，需要将帆软决策系统的目录树和Head页的界面进行主题自定义开发。 2.帆软登录页面开发，根据项目需求重新开发系统登录界面，契合整体风格。 3.放大页面调整，之前的放大页面比例太小，所有放大效果重新调整。 4.监管报告页面开发 5.业务统计页面的开发， | 100% | 满莉 | 正常 |  | 1.客户信息、资金信息、交易信息、交割统计页面开发 2.细节调整，切换至大屏
2 | 20171009-20171013 | 1.监管报告（月报）的页面设计 2.业务统计报表页面的UI设计 3.配合前端进行页面切图 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 1.客户信息、资金信息、交易信息、交割统计页面开发 2.权益类-监管全景
3 | 20171009-20171013 | 1.大宗类指标的定义梳理，已与业务用户和时总就指标沟通一版。 2.大宗类风险事件的指标定义，目前已经梳理出一版大宗类的风险事件指标 3.新老系统维度信息的整理，目前新老系统维度信息已经梳理完毕。 4.权益类指标开始梳理 | 100% | 陈力杰、郭海洋 | 正常 |  | 1.与陆工一起对照数据库表字段和业务逻辑关系，做数据映射 2.权益类指标的梳理
4 | 20171009-20171013 | 项目管理 |  | 陈力杰 | 正常 |  | 10月份项目小计划制定
5 | 20171009-20171013 | 目前已经根据交流过的需求给出一版GP集群的硬件配置需求 |  | 周龙 | 正常 |  | 架构设计
Note：
1.权益类的页面设计需要根据大宗类的进度设定。
2.联动效果的开发基于有数据源的情况比较好，目前仅开发动态页面，不涉及联动效果。