## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171204-1209 | 大宗类lake ，hub ，insight 层数据初始化和大宗类页面指标开发 | 100% | 李秉润、张庆岩、闫学飞、陈力杰、左青贝 | 正常 |  | 1.权益类数据初始化， 2.页面指标开发
2 | 20171204-1209 | 1.大宗类页面开发，数据绑定 2.权益类页面数据表逻辑梳理、分析矩阵构建 | 100% | 郭海洋、满莉、朱超 | 正常 |  | 大宗类页面优化、权益类页面开发和数据绑定
3 | 20171204-1209 | 1.报警事件的java开发 2.短信端的集成开发 3.工商舆情对接 | 50% | 周坤江、陆星 | 延迟 | 1.美亚数据提供方数据尚未到位 2.微信服务器外网域名尚未开通 | 1.（工商、舆情数据接口已通，数据推送需要等待第三方数据公司的时间） 2.根据美亚提供的数据结构系统建表
4 | 20171204-1209 | 1.页面设计 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 页面优化
5 | 20171204-1209 |  |  | 郭海洋、陈力杰 |  |  | 数据验证