## 周报
序号 | 周期 | 任务内容 | 完成情况 | 干系人 | 工期状态 | 延期原因 | 下周计划
1 | 20171120-1124 | Greenplum问题处理，周五GPM1磁盘占用100%，清除系统日志后，正常，后期会调整日志文件粒度。 | 100% | 周龙 | 正常 |  | 设定脚本定期清除日志文件
2 | 20171120-1126 | 1.Hub层数据转换，本周完成了Hub层数据的抽取转换，现在系统中存在三张数据量较大的表，数据总量约在2亿条，从lake层抽取到hub层的时间非常长，正在查找原因，需要逐步判断是硬件本身问题还是软件问题。 2.后期考虑采用分期抽取的数据 3.insight数据模型构建 | 50% | 张庆岩、闫学飞、李秉润、陈力杰、左青贝 | 延迟 | 数据逻辑转换涉及的表转换相对较复杂。 | 数据建模，insight层数据完成（大宗类）
3 | 20171120-1126 | 1.Finereport页面数据支持开发，目前已经在开发业务统计的报表， | 30% | 满莉、郭海洋 | 延迟 | 1.数据建模还在开发中 2.手机端适配样式还需调整，目前该优先级为中，放在12月份进行处理。 | 1.完成主要页面的数据开发 2.（工商、舆情数据接口已通，数据推送需要等待第三方数据公司的时间）
4 | 20171120-1126 | 1.报警事件的java开发 2.短信端的集成开发 3.工商舆情对接 4.帆软服务器报表打开速度相对较慢，已经将服务器切换为windows server，详细原因需要从硬件到软件逐步排除 | 70% | 周坤江、左青贝 | 延迟 | 三方数据公司接口尚在开发中 | 1.完成大宗类报警事件 2.短信端的集成 3.帆软性能优化
5 | 20171120-1124 | 1.页面设计 | 100% | 李阳 | 正常 |  | 页面优化