## 里程碑事件
阶段 | 阶段名称 | 实时内容 | 实施时间 | 里程碑验收交付物
第一阶段 | 合同签署 | 双方协商合同内容 | 2017.9.15 | 合同双方各持
第二阶段 | 系统设计，现状需求调研和蓝图设计 | 系统方案设计、确认 | 2017.9.30 | 系统概要设计、需求确认书
第三阶段 | 前端报表开发 | 前端报表开发 | 2017.11.30 | 可视化界面完成
第四阶段 | 功能完成 | 数据集成 | 2017.10.31 | 数据集成功能完成
第五阶段 | 上线准备 | 技术文档完善、文档处理 | 2017.12.10 | 技术文档、接口文档
第六阶段 | UAT测试 | 功能完成 | 2017.12.20 | 系统测试报告与记录
第七阶段 | 项目上线 | 系统培训、数据准备、生产环境部署 | 2017.12.31 | 培训资料/培训记录/数据清洗记录