## 1
青岛清算市场接入项目-管理输出列表
已完成：√ 不需要提供： — 待补充：口 |  |  |  | 风险点 | 问题点 | 计划 | 关差
流程节点 |  | 项目 | 输出
前场 | 交易市场申请 | 提供交易市场上线须知 | 根据上线须知要求市场提供的 ①公司证件资料 ②政府部门批文 ③交易市场准入申请表 ④公司管理资料（审计报告、征信、风控等） ⑤会员协议范本等 ⑥银行审批资料等 | ①市场合规性及市场综合能力水平难以初步判定； ②市场所提供的资料版本更新时间无法判定。 |  | 公司风控规则以及政策导向，确定市场所需提供资料以及不同等级市场接入清算中心要求，由市场部、风控部、项目组成员共同开会商定后续工作要点及项目进行风控注意事项 | 市场、风控商讨需提供清单列表，通过审议后提交审议为后续项目经理给予参考了解。
收集市场资料
|  | 上会审议 | 上线委员会审议表 | ①基于市场提供资料进行审议，未能全面了解接入市场存量客户对其的口碑； ②现阶段市场内部人员体系设置是否有能力应对不确定的异常情况。 | 市场部交接可以上线名单，后续可否提供可以上线依据，或者满足哪些点可确定市场可以上线接入 | 风控应该设置要点协助项目成员提前把控风险
| 银行前置 | 提供银行所需资料 | 根据银行前置审批要求提供相应资料 |  |  | 已确定不同银行所需资料清单，省内与省外市场银行接入标准 | 银行前置审批资料清单变动及时更新分享。
|  | 银行审批结果反馈 | 前置审批结论
| 市场协议 | 战略协议签订 | 战略协议 | 协议签订意味着协议相关规定条款市场需履约完成，以及相关上线前风险保证金的交付。 | 实际操作中能否实现与签订协议要求一致，能实现与不能实现，改如何控制 |  | 市场部梳理各项目协议履行情况
|  | 业务合作协议签订 | 业务协议
|  | 市场收费协议 | 收费协议
| 市场专线 | 清算中心与市场专线 | 专线连接并测通 |  | 市场接入清算中心专线接通有几种方式，要求，接通预计时间 | 明确接通方式及时间点形成书面文档 | 确定后完善文档，在技术、业务与市场对接中控制时间节点
| 项目抢入 | 团队组建 | 团队成员及职责分工 | 整体项目从技术对接到业务对接内部沟通不顺畅，项目内成员都负责多个项目 | 对项目接入流程了解不详细，负责事项事项风险点不清晰 | 技术、业务内部互相培训，风控增加各风险点提示及控制说明 | 确定后先技术业务进行项目接入后对接方式知识点培训，风控增加细化节点控制
|  | 项目对接通讯录 | ①交易市场通讯录 ②清算中心通讯录 ③郑大通讯录 |  | 市场分工不明确，对接人员职责不清晰 | 市场接入提供资料期间，增加此项要求
|  | 项目上线目标和计划 | 项目上线计划表 |  | 上线时间多个项目出现延期，但是上线后却未能顺利操作清结算流程 | 技术业务在市场确定接入后，总结整理前期需了的市场情况，接口对接期间重点要求事项确定
| 市场专线 | 交易所对接环境表(提供郑大) | 清算中心对接表
| 业务需求确认 | 交易市场的业务现状调研 | ①交易市场档案卡 ②交易市场个性需求解决方案 |  |  | 业务、技术、郑大根据经验共同制定接入市场前期主要沟通重点 | 业务、技术先通过现阶段接入项目问题点总结，后续不断完善文档后及时更新
交易市场业务需求沟通
|  | 资金轧差规则确认（过渡期、成熟期）（00户） | 资金轧差方案 | 控制出入金的过程，我们难以操控主动权以及在这个短时间内各项证明的单据不一定能同步提交。 |  | 完善市场资金划转规则提交市场知悉，上线前清算中心市场负责人员提前与市场财务对接，口述提示资金划转规则 | 确定后着手制定规则、资金表格，装订存档。
|  | 市场端资金科目表 | 市场资金科目表 | 市场及清算中心关于各资金科目的理解对应不明确 |  | 技术、业务总结问题点，与郑大同事对接为清算中心相关负责人培训，接前期对接初期明确双方科目对照表， | 确定后清算中心业务、技术先进行总结，再与郑大对接
中场 | 银行协议 | 银行业务合作协议签订（三方协议） | 三方协议 |  |  |  | 确定后总结并定期更新
|  | 轧差账户资金往来协议 | 资金轧差协议
|  | 保证金平移方案确定、协议签订 | 保证金迁移协议
| 账户 | 清算中心（市场）-工行账户开立 | 账户开立 |  |  | 清算中心内部总结各银行账户开通时间，启用时间；提示市场开立收益账户的开通、启用时间特点
|  | 清算中心（市场）-建行账户开立 | 账户开立
|  | 交易市场一般户开立（协同） | ①市场开户并捆绑 ②如涉及市场二级审核盾接收和管理
| 技术对接 | 清算中心接口文档 | 清算中心接口文档 |  |  | 组织相关人员学习接口文档重要关注点，后续对接时能为市场提示并规划时间节点
|  | 交易市场系统开发 | 交易市场开发计划
|  | 清算中心系统开发—郑大 | 清算中心系统开发计划
| 测试 | 提供测试用例 | 测试用例 |  | 测试的重点不对 | 先解决上述问题，在接口对接之初开始介入，后续与郑大配合市场测试的人员沟通，组织培训
|  | 技术测试 | 技术测试报告
|  | 业务测试（三方联调测试） | ①业务测试报告（上线前） ②业务测试报告（生产系统试运行）
后场 | 公告 | 交易市场端上线公告—新银行接入 | 市场及会员单位公告版本 | 接入清算中心所有市场发布的关于业务的任何公告，都要提前报备到清算中心对应的哪个部门评定后再发布。 |  | 关于市场报备到清算中心的所有文件，装订存档编册
|  | 交易市场端上线公告—原银行平移 | 市场及会员单位公告版本
|  | 清算中心公告 | 公告&官网发布
| 业务上线 | 交易市场初始数据维护（品种、日历等） | ①市场申请表 ②清算中心内部审批表 | 市场的任何开闭市、交易时间的变更公告，是否清算中心应有一定的要求，格式标准，提前发布，不能随意变更。 |  | 后续完善市场即将上线后，从品种到日历到各校节点的报备，都有一个详细手册或表格 | 业务与技术共同完善
|  | 客户资料上传备案 | 盘后or实时传递 | 数据上传有市场原因也有我方技术原因，造成不能全面掌握交易市场数据准确性及实时性。
|  | 市场交易数据上传 | 盘后or实时数据上传
|  | 业务上线确认函 | 交易市场业务上线确认函
|  | 业务生产系统试运行 | 一周跟踪
|  | 业务正式运营 | 一周跟踪
| 运维清算 | 按规则程序运维清算 | ①更新清算操作手册 ②更新上线项目业务流程 ③更新清算日志表 ④值班培训 | 需要技术或者风控怎么能更高的提示大家，业务加以整理，完善异常操作处理方法。
|  |  | ⑤ 数据报表统计及更新 |  | 手工核算过程中用时长，统计方式复杂。
|  |  | ⑥值班交接表&异常问题表收集及分析 |  | 值班同事对出现的异常重视程度不足 | 所有特殊情况都要做记录，一定要确定传达到本部门白班同事及下一个夜班接班同事， | 异常报告及解决记录后续跟踪完善
| 资金管理 | 轧差资金对账（过渡期） | ①市场轧差资金对账 ②资金轧差报表 |  |  |  | 市场部帮助确定市场收益逻辑
|  | 出金审核 | 市场提供自有资金出金申请表 | 市场收益计算逻辑清算中心不知悉，造成出金审核资金准确性不好判断，系统未能有相关数据参考
|  | 资金轧差申请及划转 | ①交易市场资金轧差申请表 ②清算中心轧差资金划转申请表
注：根据实际业务需要随时更新。