## Slide 1
2014年01月
构筑高效主数据体系，助力信息化可持续健康发展
——主数据体系规划及主数据管理系统一期项目
－体系规划咨询阶段工作汇报－

## Slide 2: 内 容
项目简要回顾
需求调研及现状评估
实施规划及预算
项目概述
项目工作进度
阶段工作内容
体系规划设计
体系架构设计
实施原则策略
总体推进计划
项目预算
体系规划与架构设计
需求现状调研
现状评估分析
数据识别分析

## Slide 3: 项目简要回顾--项目目标
  结合中国建筑信息化发展规划，参考大型企业主数据体系建设案例，规划未来中国建筑主数据体系
－目 标－
－定 位－
主数据管理体系是业务系统主数据管理的核心
是标准化数据的载体
为业务系统提供标准化、统一的基础数据
主数据管理体系咨询＋主数据管理系统构建
专业化
区域化
标准化
信息化
国际化
一最两跨，科学发展
  制定统一的基础数据标准，规范其编码规则、属性定义、编码使用方法等内容
  实现对主数据的全生命周期的集团化统一管理，实现基础数据管理的准确和高效执行和监控，为企业整体决策提供技术支持
标准
体系
信息化
建设全生命周期管理型主数据系统，实现主数据应用标准化、管理集中化、服务规范化,全面提升中国建筑主数据应用规范性与管理水平

## Slide 4: 项目简要回顾--项目范围
主数据体系规划服务范围：
对中国建筑的主数据进行现状调研、评估和分析，明确主数据管理组织、体系和管理流程, 制定管理制度、管理流程、管理组织体系的规划方案。
分析和论证出系统一期项目需要实施的三个主数据、两家试点应用单位以及相应对接的业务系统范围。
一期项目的系统实施范围：
系统实施范围为体系规划咨询阶段论证实施的三个主数据、两家试点应用单位及相应对接的业务系统。
完成主数据管理系统的安装、调试和部署，完成三个主数据的数据初始化、系统测试联调、培训、上线工作。

## Slide 5: 项目实施进度
时间 |  |  | 7.15-7.26 |  | 7.27-9.2 |  |  |  | 9.3-10.18 |  |  |  | 10.19-11.16 |  |  |  | 11.18-12.13 |  |  |  | 12.16-14.1.10 |  |  |  | 14.1.10-14.2.10 |  |  | 
序号 |  | 项目阶段 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
A | 一 体系规划咨询 | 项目启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  | 现状评估及需求分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  | 体系构架设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D |  | 实施规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E |  | 规划评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ??? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F | 二 主数据系统一期实施 | 一期主数据定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
G |  | 数据清洗及编码库建立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H |  | 系统实现及上线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I |  | 上线支持及推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J |  | 项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工作范围说明书
实施计划时间表
工作章程
工作组职责说明书
调研访谈提纲
调研问卷
资料需求清单
项目启动会
IT系统调研
各部门调研
体系现状调研报告
现状评估与需求分析报告
硬件与基础软件配置建议方案
体系规划报告
应用标准
管理规范
服务标准
工作责任书
建设总体推进计划表
投资估算
实施策略
召开公司主数据管理工作会
1、主数据体系规划成果研讨。
2、明确各类主数据管理归属部门。
3、明确各业务部门主数据管理职责。
4、要求各业务部门设立主数据管理员。

## Slide 6
阶段工作内容
业务战略
最佳实践
行业趋势
发展趋势
技术趋势
现状总结
调研问卷
体系规划
集成标准设计
现状分析报告
现状调研报告
现状评估及
需求分析报告
规划报告
主数据应用标准
主数据集成标准
现状评估及需求分析
现状调研
信息规划
体系规划与架构设计
现场访谈
信息化现
状和需求
业务现状
和需求
业务战略
管理理念
数据识别
愿景使命
目标
数据分析
实施单位
识别
信息规划
实施规划
实施策略
投资预算
总体推进计划
实施规划报告
应用标准设计
现状评估
差距分析
体系架构设计
主数据编码标准
体系架构报告
管理规范
管理工作责任书
阶段目标规划
主数据属性标准
集成规范
主数据管理流程
数据架构设计
组织架构设计
关键战略举措
集成架构

## Slide 7
阶段工作内容--成果物
交付阶段 | 交付物 | 主要内容 | 文档编号 | 页数
项目启动阶段 | 项目工作章程 | 描述实施范围、策略、规范及标准 |  | 
 | 项目实施计划时间表 | 描述项目的实施内容、阶段和时间安排。 |  | 
 | 项目工作组职责说明书 | 项目的组织机构、人员的配置、项目的组织资源管理、组织职责 |  | 
 | 项目调研访谈提纲 | 调研过程中访谈提纲 |  | 
 | 项目调研问卷 | 调研过程中访谈问题 |  | 
 | 项目启动会相关材料 | 准备启动会PPT等相关材料 |  | 
现状评估及需求分析 | 中国建筑主数据体系现状调研报告 | 描述中国建筑主数据现状及管理现状 | CSCEC-MDM-1-01 | 288
 | 中国建筑主数据体系现状评估及需求分析报告 | 描述中国建筑主数据体系需求 | CSCEC-MDM-1-02 | 60
 | 中国建筑主数据系统硬件与基础软件配置建议方案 | 描述中国建筑主数据系统所需的硬件和基础软件配置建议 | CSCEC-MDM-1-03 | 13
体系规划与架构设计 | 中国建筑主数据体系架构报告 | 描述中国建筑主数据体系的长远发展计划和整体性、长期性的整套行动方案 | CSCEC-MDM-1-04 | 36
 | 中国建筑主数据应用标准 | 描述中国建筑主数据应用和管理标准 | CSCEC-MDM-1-06 | 5类18份
 | 中国建筑主数据管理规范 | 描述中国建筑主数据要执行的规范 | CSCEC-MDM-1-08 | 22
 | 中国建筑主数据服务标准 | 描述中国建筑主数据集成服务标准 | CSCEC-MDM-1-07 | 252
 | 主数据管理工作责任书 | 描述中国建筑主数据管理系统业务操作规程 | CSCEC-MDM-1-09 | 40
实施规划 | 主数据体系建设总体推进计划表 | 描述主数据体系建设的总体推进计划 | CSCEC-MDM-1-05 | 91
 | 投资估算 | 描述主数据体系建设的投资估算 |  | 
 | 实施策略 | 描述主数据体系建设的实施策略 |  | 
共3份文档
约360页。
共23份文档
约650页。

## Slide 8: 内 容
项目简要回顾
需求调研及现状评估
实施规划及预算
项目概述
项目工作进度
阶段工作内容
体系规划设计
体系架构设计
实施原则策略
总体推进计划
项目预算
体系规划与架构设计
需求现状调研
现状评估分析
数据识别分析

## Slide 9
需求现状调研--工作路线图
业务
技术
需求调研阶段
工作路线图
-成 果-
业务调研问卷
单位访谈
总部部门访谈
重点单位访谈
信息系统调研问卷
信息化情况访谈
信息系统
负责人访谈
系统开发商访谈
管理资料收集
信息系统资料收集
信息系统设计方案
编码数据收集
-工作内容-
-分 类-
提交业务问卷共24份
12个管理部门 共18次调研会议，共计42人次
4个板块的10个二级单位，参与访谈人数统计93人
共收集资料共364份，初次提交211份，补充153份
提交信息问卷共29份
共计7人，25个系统
共5家开发商，12个系统
共收集15份系统设计相关资料
有29家单位提供了总共56种数据样例
信息化
高层领导访谈
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 10: 需求现状调研--调研问卷回收情况
－情况说明-
所属 板块 | 序号 | 单位/部门 | 问卷回收情况 |  | 问卷回收时间 | 情况说明 (附属资料提交情况）
 |  |  | 信息系统调研表 | 业务调研问卷 |  | 
事业部 | 1 | 海外事业部 | 已提供 |  | 2013-8-5 | 已补充
 | 2 | 房地产事业部 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-25 | 已提供部分附件
 | 3 | 基础设施事业部（基础部） | 已提供 |  | 2013-7-22 | 无附件
 | 4 | 城市综合建设部 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-23 | 附件提供不全
勘察设计公司 | 1 | 中国中建设计集团有限公司直营总部 | 已提供 |  | 2013-7-30 | 无附件
 | 2 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 |  | 已提供 | 2013-7-22 | 无附件
 | 3 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-26 | 已提供部分附件
 | 4 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-23 | 无附件
 | 5 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-27 | 已补充
 | 6 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-8-7 | 无附件
 | 7 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-29 | 无附件
建造及投资公司 | 1 | 中国海外集团有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-27 | 已提供部分附件
 | 2 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-22 | 已补充
 | 3 | 中国第二工程局有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-31 | 已补充
 | 4 | 中国第三工程局有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-22 | 已补充
 | 5 | 中国第四工程局有限公司 | 已提供 |  | 2013-11-1 | 无附件
 | 6 | 中国第五工程局有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-30 | 附件提供不全
 | 7 | 中国第六工程局有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-23 | 已补充
 | 8 | 中国第七工程局有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-8-2 | 附件提供不全
 | 9 | 中国第八工程局有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-8-15 | 无附件
 | 10 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-29 | 已提供部分附件
专业公司 | 1 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-23 | 已补充
 | 2 | 中建交通建设集团有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-26 | 已补充
 | 3 | 中国建设基础设施有限公司 | 已提供 |  | 2013-7-29 | 无附件
 | 4 | 中建筑港集团有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-19 | 已提供部分附件
 | 5 | 中建电力建设有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-8-26 | 无附件
 | 6 | 中建钢构有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-23 | 已补充
 | 7 | 中建商品混凝土有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-8-1 | 已提供部分附件
 | 8 | 中建安装工程有限公司 | 已提供 | 已提供 | 2013-7-22 | 已补充
 | 9 | 中建财务有限公司 | 已提供 |  | 2013-7-22 | 无附件
共30家单位，其中30家单位提供了问卷反馈,。 调研的单位共10家。
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 11: 需求现状调研--总部单位访谈情况
序号 | 部门 | 调研时间/联系人/分机 | 对应主数据 | 信息系统或软件名称 | 信息部IT负责人 | 系统类别
1 | 办公厅 | 2013/7/11下午/王瑞（知识） 2013/7/26赵玉虎、卢佳丽(文件、档案） | 文件、档案 | 档案管理系统 | 谭丁文 | 业务管理
 |  |  |  | 知识管理系统 | 魏巍 | 业务管理
2 | 企业策划与管理部 | 2013/7/18下午/王国栋 | 组织机构 | 绩效管理系统 | 贾宁 | 战略决策
 |  |  |  | 风险管理系统 |  | 战略决策
 |  |  |  | 产权管理系统 | 贾宁 | 业务管理
3 | 人力资源部 | 2013/7/23/谭茶 | 人员基本信息 | 人力资源管理系统 | 杨东伟 | 运营管控
4 | 财务部 | 2013/7/5上午/王丹梅/ 2013/7/30下午/顾笑白/王丹梅 | 会计科目等 | 会计核算系统 | 贾宁 | 运营管控
 |  |  |  | 财务统计系统 | 贾宁 | 运营管控
 |  |  |  | 全面预算管理系统 | 贾宁 | 运营管控
 |  |  |  | 财务报表系统 | 贾宁 | 运营管控
 |  |  |  | 税收管理系统 | 贾宁 | 运营管控
 |  |  |  | 财务办公门户（财务基础数据档案管理） | 贾宁 | 运营管控
 |  |  |  | 费用报销管理系统 | 贾宁 | 运营管控
5 | 资金部 | 2013/07/31下午/夏小敔 | 固定资产 | 会计核算系统（部分） | 贾宁 | 运营管控
 |  |  |  | 资金管理系统 | 贾宁 | 运营管控
6 | 投资部 | 2013/7/25下午/林吓平 |  | 投资者关系管理系统 |  | 业务管理
 |  |  |  | 投资管理系统 | 魏巍 | 业务管理
7 | 法律事务部 | 2013/7/17下午/赵长东 | 合约 | 法律与合同管理系统 | 杨东伟 | 业务管理
8 | 市场与客户管理部 | 2013/7/12上午/陈雷，葛亮（集采系统） 2013/07/31下午 程璟超、陈雷（集采业务） | 建筑材料 供应商 客户 资质 | 集采物资交易系统 | 谭丁文 | 运营管控
 |  | 2013/7/24上午/王兴林 （客户关系系统） 2013/08/02/甘明生（客户业务） 2013/08/08上午/李东/岳江明 （资质） |  | 客户关系管理系统 | 杨东伟 | 业务管理
9 | 安全质量环境部 | 2013/08/13下午/马国荣 | 工程项目 | 项目管理系统 | 谭丁文 | 
10 | 科技与设计管理部 | 2013/7/18上午/何瑞 分机：2620 | 科技示范工程、工法、科研课题、科技成果；设计、勘察与咨询项目、成果、合约 | 科技管理系统 | 谭丁文 | 业务管理
11 | 审计局 | 2013/7/17下午/杨玲玲/分机：3220 | 被审单位（组织机构） | 审计管理系统 | 郑海啸 | 业务管理
12 | 监察局 | 2013/08/02下午/樊光中/分机：2687 |  | 监察管理系统 | 闫纪明 | 业务管理
总结：总部12个职能部门调研会议18次，形成会议纪要15份，参与访谈人数统计42人，收集资料 63 份。
－情况说明-
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 12: 需求现状调研--下属单位访谈情况
调研10个下属二级单位，形成会议纪要10份，其中4个单位现场调研 ,6个单位视频会议，访谈人数统计93人，收集资料181份。
版块 | 访谈对象单位 | 参加访谈部门/访谈人 | 访谈日期 | 调研地点
直属单位和区域公司 | 基础设施事业部 | 赵强 、张中兴、 胡晓雨、 张忠强 | 2013-08-12 下午 | 现场
建造及投资公司 | 中建三局 | 郑亚文 、陈 盛 、 周迎辉、 隋 军、 周 志、 黄 炜 刘忠新 、 徐 鹏 | 2013-08-08 下午 | 视频会议
 | 中建五局 | 文章英、龙力勇、刘丽娟、刘盛彪、吴彦和、钟 毅、黄乐群、傅小辉 | 2013-08-27 下午 | 现场
 | 中建六局 | 陈福强、张希忠、李凤梅、孙 伟、张立刚、李春野、张露云、张 璐、刘红静、吴建伟、腾秀美 | 2013-09-02 下午 | 视频会议
 | 中建八局 | 王举峰、曲柯锦、 李丽、刘洪杰、张晓辉、苏剑、苑玉平、 沙浩、赵阳、刘彩红、于建平 | 2013-08-20 下午 | 视频会议
 | 中海集团 | 张敏仪、谭佩仟、边 际、陈 浩、贾 超、陈振义、许自成、盛中华、 | 2013-08-23 下午 | 视频会议
勘察设计公司 | 设计集团直营总部 | 满孝新等六人 | 2013-08-16 下午 | 现场
 | 西勘院 | 莫测、 唐学兵、 吕林、彭平花、 张斌 、 郑建新、 沈丹、谢新宇、 刘雁萍、陈军、袁邦富 | 2013-08-14 上午 | 视频会议
专业公司 | 中建安装 | 韩德智 、 严 鸿、 魏 锟、 贺启明、曹韶芳、刘豫霞、袁丽花 、时 磊 、江莹莹、李 纯、陆诗远、刘晋生、翟新兰、 林 盛、王高照 | 2013-08-06 下午 | 视频会议
 | 中建装饰 | 薛文明、 史 慧、 徐仁莲、 李 楠 、 曾 平、 郑 铁 、高丽娟 、 刘鹏飞、陈晓涛 、左蒙军、张 勇 | 2013-08-07 下午 | 现场
－调研情况说明-
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 13: 需求现状调研--信息系统访谈情况
主管 业务部门 | 信息系统 | 信息化管理部负责人 | 调研时间 | 开发商 | 开发商联系人 | 开发商访谈时间
办公厅 | 档案管理系统 | 谭丁文 | 2013/6/24下午 | 北京东方飞扬软件股份有限公司 |  | 
 | 知识管理系统 | 魏巍 | 2013/6/25上午 | 北京优捷信达信息科技有限公司 | 雷益鹏 | 
 | 产权管理系统 | 贾宁 |  | 北京久其软件股份有限公司 | 程卫 | 2013-6-21
人力资源部 | 人力资源管理系统 | 杨东伟 | 2013/6/25下午 | 北京用友软件股份有限公司 | 杜诚 | 2013-7-9
财务部 | 会计核算系统 | 贾宁 | 2013/6/27下午 | 北京用友软件股份有限公司 | 王建峰 | 2013-6-26
 | 财务统计系统 | 贾宁 |  | 北京用友软件股份有限公司 | 田欣，杨明 | 
 | 全面预算管理系统 | 贾宁 | 2013/6/27上午 | 北京用友软件股份有限公司 | 白文博 | 2013-6-26
 | 财务报表系统 | 贾宁 |  | 北京久其软件股份有限公司 | 程卫 | 2013-6-21
资金部 | 会计核算系统（部分） | 贾宁 | 2013/6/27下午 | 北京用友软件股份有限公司 | 王建峰 | 2013-6-26
 | 资金管理系统 | 贾宁 |  |  |  | 
 | 投资管理系统 | 魏巍 | 2013/6/25上午 |  |  | 
法律事务部 | 法律与合同管理系统 | 杨东伟 | 2013/6/25下午 | 天津道本科技有限公司 | 高光华 | 
市场与客户管理部 | 集采物资交易系统 | 谭丁文 | 2013/6/24下午 | 广联达软件股份有限公司 |  | 
 | 客户关系管理系统 | 杨东伟 | 2013/6/25下午 | 广东同望科技股份有限公司 | 张国平 | 2013-6-21
科技与设计管理部 | 科技管理系统 | 谭丁文 | 2013/6/24下午 | 石家庄易方德普科技开发有限公司 |  | 
信息化管理部 | IT管理系统 | 齐磊 | 2013/7/1下午 | 中科金财科技股份有限公司 |  | 
审计局 | 审计管理系统 | 郑海啸 | 2013/6/28上午 | 北京用友软件股份有限公司 | 刘薇 | 2013-7-8
监察局 | 监察管理系统 | 闫纪明 | 2013/7/1下午 |  |  | 
所有部门 | 综合信息网报系统 | 贾宁 | 2013/6/27上午 |  |  | 
 | 协同办公系统 | 魏巍 | 2013/6/25上午 | 东华软件 | 李安法 | 2013-7-9
 | 电子邮件系统 | 谭丁文 | 2013/6/24下午 | 北京雄志伟业科技有限公司 |  | 
 | 内网信息门户系统 （ESB中间件） | 谭丁文 | 2013/6/24下午 | 东华软件 | 李安法 | 2013-7-9
 | 外网网站群系统 | 闫纪明 | 2013/7/1下午 | 南京大汉网络有限公司 |  | 
 | 视频会议系统 | 齐磊 | 2013/7/1下午 |  |  | 
安全质量环境部 | 项目管理系统 | 谭丁文 | 2013/6/24下午 |  |  | 
访谈信息化管理部负责人共计7人次，涉及25个系统。
访谈5家信息系统开发商，涉及12个系统。
共收集资料166份。
－调研情况说明-
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 14: 关键问题发现--总体发现
数据管控体系、数据标准、数据质量是目前急需解决的三个方面：
制度、流程
评估与考核
数据安全
分级
授权
数据质量
合理性
数据标准
分类/属性
编码/描述
业务任务
管理体系
IT技术－管理系统
真实性
完整性
唯一性
及时性
急需改进
有待提升
管理缺失
管什么？
如何管？
组 织
由谁管？
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 15: 关键问题发现--问题汇总
主要问题方面 | 说明 | 影响程度 （从高到低）
管理体系 | 专业管控体系缺失：在股份公司及二级单位层面均缺乏主数据标准化管理的制度、组织和人员，数据主管部门职责定义不清； 岗位职责缺失：部分数据处于无部门、无岗位管理的混乱状态； 流程不完善：个别主数据（如会计科目）有相应的管理流程，但数据审批过程不规范，流程不全。 专业化缺失：缺乏数据的专业化管理，目前未能按照专业领域、数据来组建专家团队对数据标准进行持续改进与完善 | 
数据标准 | 标准全面性：已经发布了《中国建筑信息分类编码标准》，但部分主数据在标准中未体现，如客户、供应商等，总部和下级单位的使用部门没有参照标准，随意性大； 标准部分内容合理性：部分编码使用了带含义的多段组合编码，下级单位反映编码位数过长，使用不便； 标准执行力度：目前标准未强制要求执行，部分新建系统的编码未使用该标准；没有统一的信息编码申请、审批和发布IT系统，存在大量的按标准执行、但实际编码各异的情况； 标准的修订、改进工作：没有专业的团队去持续进行标准的改进和优化提升工作，使用单位发现问题只能自行处理。 | 
数据质量 | 在数据的唯一性 、准确性、合理性、及时性、完整性等方面存在众多问题。 | 
评估考核 | 绩效考核缺位：在提报、审批、修订、清理过程中，缺乏一整套的考核指标。无法清晰定义每个环节的绩效考核要求。 | 
IT支持 | 主数据管理系统：按照编码标准的要求建立了一个基础数据管理系统，但基本没有应用。 主数据分析系统：尚未建立。 | 
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 16: 关键问题发现--数据管控体系方面
信息化管理部
运维人员
业务部
兼职数据管理人员
标准化委员会
评价领域 | 主要问题 | 能力现状
领导力 | 标委会管控职能未能有效贯彻； 未明晰总部和各下属单位职能部门管控责权； 未建立业务部门之间的问题协调机制。 | 
组织角色 | 缺乏岗位和职责定义； 缺失业务审核环节； 缺失对各类主数据的管控组织。 | 
团队能力 | 管理团队缺失，能力尚未优化； 专家团队缺失，能力没有整合。 | 
培训机制 | 未建立常态化的培训机制。 | 
-组织现状-
-能力现状-
关键问题
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 17: 关键问题发现--数据标准方面
16
评价领域 | 主要问题 | 能力现状
标准规范 | 发布了部分数据的编码标准，但没有涵盖中建公司的全部数据类型；部分关键类别缺失； 标准应用比较复杂，推行应用困难； 标准无法落实责任人，岗位、职责不明确。 | 
标准执行 | 没有建立数据应用的控制流程； 缺失标准执行的审查控制环节； 数据管理随机性、临时性以及突发性较明显。 | 
标准控制 手段 | 缺乏标准应用的主责部门； 没有工具系统支持，没有数据质量控制力度。 | 
标准推行机制保障 | 应用单位认知程度不够； 没有标准的推行应用机制，处于上有政策、下有对策的状态。 | 
-标准现状-
-数据标准现状-
关键问题
中国建筑信息分类编码标准管理规定
《中国建筑信息分类编码标准》是中国建筑的企业技术标准(编号为ZJQ00-GL-001-2011) 包括9大类即：行政管理类、人力资源类、工程类、科学技术类、设计类、财务资金类、资产类、房地产类、物资材料类22项编码
信息分类编码属性代码表
属性代码表包含有行政管理类、人力资源类、工程类、科学技术类、设计类、财务资金类、资产类、房地产类、物资材料类等9大类21项代码中的81项属性代码
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 18: 关键问题发现--数据质量方面
问题类别 | 问题说明 | 典型问题举例 | 能力现状
唯一性 | 相同名称，不同编码 | 组织机构信息，同一单位在四套系统中是四种编码，各不相同； 财务统计报表系统中，三个单位使用的上报报表存在三套组织机构信息分别管理。 | 
准确性 | 无编码 属性错误 删除/归档不规范 | 法律系统中客户信息没有编码管理，只有手工录入的名称。 | 
合理性 | 编码规则不合理 缺乏相关数据的规则 | 有含义的编码大量出现，使用不便； 缺乏客户、供应商等相关类别的数据标准定义。 | 
完整性 | 属性和模板不完备 | 部分数据的属性未定义，例如项目编码标准只定义了编码规则，项目本身的属性信息未完全定义。 | 
及时性 | 目前及时性满意度 | 组织机构的数据管理，不定期添加； 八局，下属单位需要数据集中在每周三添加到ERP； 三局，下属单位需要的编码，每周在会计核算系统中添加一次，生成编码后，再在各项目系统中手工录入。 | 
-数据质量现状-
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 19: 关键问题发现--数据质量方面
-组织机构数据现状-
目前中国建筑总部系统中共有16 套组织机构数据
财务统计报表系统中存在3套以上的组织机构数据
以人力资源系统、会计核算系统、久其产权、久其报表等4套系统的4种组织机构数据为例，数据唯一性、编码同一性分析结果如下：
编码、名称完全相同的不存在。
组织机构类别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 八级以下 | 合计
人力资源（管理） | 1 | 20 | 186 | 727 | 533 | 11 | 2 |  |  | 1480
会计核算2012 | 1 | 13 | 65 | 595 | 816 | 1130 | 240 | 32 |  | 2892
久其产权 | 1 | 40 | 167 | 795 | 901 | 185 | 114 | 149 | 102 | 2454
久其报表 | 1 | 8 | 82 | 142 | 438 | 583 | 106 | 36 |  | 1396
Chart: 
| 人力资源系统 | 会计核算系统2012 | 久其产权系统 | 久其报表系统
总数量 | 1480 | 2891 | 2454 | 1396
名称相同数量 | 405 | 717 | 804 | 685
名称/级别相同 | 47 | 381 | 385 | 230
来源系统 | 总数量 | 名称相同数量 | 比例 | 名称/级别相同 | 比例
人力资源系统 | 1480 | 405 | 27.4% | 47 | 3.2%
会计核算系统2012 | 2891 | 717 | 24.8% | 381 | 13.2%
久其产权系统 | 2454 | 804 | 32.8% | 385 | 15.7%
久其报表系统 | 1396 | 685 | 49.1% | 230 | 16.5%
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 20: 关键问题发现--数据质量方面
-组织机构数据现状-
久其产权系统中一个17层组织结构样例展示：
组织机构编码 | 组织机构名称 | 上级单位编码 | 级别
100001035 | 中国建筑工程总公司 |  | 1
710935185 | 中国建筑股份有限公司 | 100001035 | 2
#544M0087 | 中国海外集团有限公司 | 710935185 | 3
G54450003 | 中國建築國際集團有限公司 | #544M0087 | 4
G54450062 | Zetson Enterprises Limited | G54450003 | 5
G54450134 | 中國海外建築有限公司 | G54450062 | 6
G54450070 | Barkgate Enterprises Limited | G54450134 | 7
G54404306 | 加寶控股有限公司 | G54450070 | 8
G54406002 | 远东环球集团有限公司 | G54404306 | 9
G54406010 | Far East Aluminium (B.V.I.) Limited | G54406002 | 10
G54406037 | 遠東鋁質工程有限公司 | G54406010 | 11
G54406117 | FEA Engineering Limited | G54406037 | 12
G54406192 | 力進有限公司 | G54406117 | 13
G54406205 | 力進企業有限公司 | G54406192 | 14
G54406213 | 力進幕牆有限公司 | G54406205 | 15
G54406379 | 力進幕牆(上海)有限公司 | G54406213 | 16
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 21: 业务影响分析--信息集成方面
－业务协同、集约化管理－数据不一致已经成为重要的阻碍
问题类别 | 问题说明 | 典型问题举例 | 涉及的数据 | 主数据影响程度
总部集中系统间业务集成 | 总部集中建设的纵向信息系统，目前已经成为各信息孤岛 | 总部人力资源系统与财务会计核算系统的薪酬数据集成 客户关系管理系统与财务会计核算系统的客户数据集成 审计系统与财务会计核算系统集成…… | 组织机构 人员 客户 供应商 项目 ……… | 
总部与下属单位系统集成 | 为纵向到底与二级单位横向应用集成的矛盾集中体现 已经影响到了总部集中管理的要求 业务监管难于实现 | 五局：财务业务一体化集成 八局：ERP与集采系统集成 催收清欠系统与下级单位项目管理、财务管理系统集成 安质环部项目报表与下级单位项目管理系统集成 | 组织机构 项目 客户 供应商 材料 …… | 
下属单位间系统集成 | 为下属单位各自建设的专业系统信息集成要求的矛盾集中体现 项目全生命周期的管理无法实现 | 三局分散建立的四套项目管理系统之间与财务系统进行业务财务一体化的集成 类似业务包括多种系统:项目投标及合同评审; 市场统计;战略客户管理系统;投标资源管理系统…… | 项目 组织 客商 人员 材料 …… | 
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 22: 业务影响分析--统计分析方面
－数据统计、决策分析－数据分析基准的不统一，是导致数据不准确的根本原因
问题类别 | 问题说明 | 典型问题举例 | 涉及的数据 | 数据影响程度
项目全生命 周期管理 | 项目前期、项目投标、项目签约、项目实施、项目付款的各阶段信息割裂，无法汇总 | 财务清欠报表需要统计三亿以上项目的执行情况、付款情况，无法实现 | 项目、客户、组织机构。。。 | 
项目监管 | 多部门纵向下达的报表上报要求，其中80%的数据重复，导致下级单位重复填报、统计 | 市场与客户管理部的报表 安质环部的项目统计报表 资金部的统计清欠报表 。。。。。。 | 项目、组织机构 | 
业务监管 | 审计数据缺失 监察中的业务过程控制点的异常报警和监控 | 项目审计目前只能获取财务部分的20-30%左右的数据，其他内容无法获取 | 财务 项目 | 
决策分析 | 数据不一致，统计口径不一致，需要做大量的对照、转换和清理，才能实现信息的汇总统计，无法为领导提供全面的信息分析视图 | 项目综合情况无法展现 统计报表需要手工合并 大客户欠款无法准确统计 | 组织机构、项目、财务 客户 | 
需求现状调研 关键问题发现 业务影响分析

## Slide 23: 需求调研--工作成果
－数据分析-
二级单位主数据情况－单位分析矩阵
总部信息系统－主数据情况分析矩阵
-调研阶段成果物-
提交物
来源系统 | 总数量 | 名称相同数量 | 比例 | 名称/级别相同 | 比例
人力资源系统 | 1480 | 406 | 27.4% | 48 | 3.2%
会计核算系统－2011 | 3022 | 2444 | 80.9% | 2206 | 73.0%
会计核算系统－2012 | 2891 | 2567 | 88.8% | 2279 | 78.8%
久其产权 | 2454 | 825 | 33.6% | 397 | 16.2%
久其报表 | 1396 | 694 | 49.7% | 262 | 18.8%
来源系统 | 单位编码 | 单位名称 | 上级单位编码 | 上级单位名称 | 级别
人力资源系统 | A1112001000000 | 上海中建西南勘察设计有限公司 | A1112000000000 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 4
久其产权 | 133849374 |  | 201900478 |  | 5
会计核算系统－2011 | 1292011111710371052 |  | 129201111171037 | 中国建筑西南勘察设计研究院 | 5
会计核算系统－2012 | 1292012100110811098 |  | 129201210011081 | 中国建筑西南勘察设计研究院 | 5
久其报表 | A1BC12010000000000 |  | A1BC12000000000009 |  | 5
收集、汇总、分析资料涉及29单位 ， 364 份
初次提交211份，
要求提报补充材料涉及 13 单位 ， 153份
对主数据的初步识别和评估
需求调研报告
体系现状评估和需求分析报告

## Slide 24: 内 容
项目简要回顾
需求调研及现状评估
实施规划及预算
项目概述
项目工作进度
阶段工作内容
体系规划设计
体系架构设计
实施原则策略
总体推进计划
项目预算
体系规划与架构设计
需求现状调研
现状评估分析
数据识别分析

## Slide 25: 现状评估工作概要
通过对主数据管理理念的引入和分析，借鉴国内外先进企业的主数据管理和数据治理工作的经验，研究主数据管理的发展趋势。通过引入主数据管理成熟度评估模型（MDMMM），从主数据管理流程、组织岗位、职责和IT支持等维度对中国建筑的主数据管理能力进行评估，评估结果为中国建筑主数据管理水平整体处于可重复P1级。
通过与先进企业的主数据管理进行对标，从管控组织、数据标准、数据质量、信息集成、信息管理工具等方面进行差距分析，为进一步提升中国建筑主数据管理水平和绩效改进提供参考。结合先进企业的最佳业务实践和成熟度评估模型，提出中国建筑主数据体系建设的目标和要求，进一步明确主数据体系规划的业务需求，为体系架构设计、管理体系设计和工作责任体系设计提供改进路线图。
依据现状调研报告和需求调研相关资料，进行中国建筑信息系统与各类主数据的关联分析和主数据应用层面分析。结合北京三维公司的主数据识别评价模型，构建中国建筑主数据识别和分析指标体系。应用多因素分析方法进行中国建筑主数据的识别和实施优先级评估，得出中国建筑的主数据类型列表。根据分析结果确定一期项目实施组织机构、人员与供应商三类主数据。
根据中国建筑“十二五”信息化建设的总体要求，结合实施单位的系统改造难易程度、主数据集中管控程度、整体支持配合程度、相关系统影响程度、业务模式稳定程度等五方面的评价因素进行了实施单位优先级分析评估，确定一期项目的实施试点单位为中国建筑第六工程局有限公司与中国建筑装饰集团有限公司。
评估概要 评估模型 评估过程 评估结论 差距分析

## Slide 26: 评估模型--管理成熟度评估模型
软件能力成熟度模型由美国卡内基梅隆大学软件研究院（SEI）于1987年开发，是国际上流行的软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证标准，可用来评价软件开发单位的软件能力成熟度等级。
  业务流程成熟度模型最早由Paul Harmon于2004年提出，该模型参考了CMM的分级，分为五级。
  迈克尔·哈默于2007年提出了流程和企业成熟度模型（PEMM：Process and Enterprise Maturity Model）。该模型提出了持续提升流程绩效的两组指标：一组为评价流程成熟度的流程能动因素；一组为评价企业成熟度的企业能力。
  林永毅等人在PEMM基础之上，提出六级四维的业务流程管理成熟度模型（Business Process Management Maturity Model Based on Six Levels and Four Dimensions，简称BPMMM-6L4D）。
BPMM.2004
PEMM.2007
BPMMM.2009
P0 初始
P1 重复
P2 定义
P3 管理
P4 优化
P5 创新
P0级 不稳定流程
P1级 基于部门专业流程
P2级 卓越绩效流程
P3级 最优流程
P4级 最佳流程
初始
重复
定义
管理
优化
维度：管理活动、组织岗位、企业文化和IT支撑
指标
流程能动因素 流程成熟度
企业能力 企业成熟度
评估概要 评估模型 评估过程 评估结论 差距分析

## Slide 27
业务管理成熟度是指一个组织按照预定的目标和条件，成功、可靠、持续地实施业务流程管理的能力，其评价的对象不是流程本身，而是管理能力。
BPMMM-6L4D模型的流程管理成熟度分为六级
评估维度：
中国建筑数据管理的整体评价处于重复P1级。而先进企业的整体评价处于可管理P3级或优化P4级水平。中国建筑的主数据管理水平与目前世界先进水平还存在较大的差距。我们的近期目标达到可管理P3级。
P0初始
P1重复
P2定义
P3管理
P4优化
P5创新
管理活动
组织岗位
企业文化
IT支撑
评估
维度
评估模型--BPMMM-6L4D
评估概要 评估模型 评估过程 评估结论 差距分析
Notes: 各级别说明：p1 有管理流程，分散的。

## Slide 28
时间
初始P0
重复P1
定义P2
管理P3
优化P4
成熟度
中国建筑
管理现状
数据管理目标
近期目标，管理、流程、信息
中长期目标
创新P5
依靠多专业的项目式团队。
强调在项目或部门内的团队合作，以制度维持管理。
数据以电子文件存储，可以流通共享。
IT应用系统零碎、实现各业务独立功能。
建立了基础的数据管理流程
稳定的业务质量可以重复出现
业务管理活动
组织岗位
企业文化
IT支持
先进企业
管理现状
主数据管理现状评估过程
评估概要 评估模型 评估过程 评估结论 差距分析

## Slide 29: 评估结论
正确评估和持续改进是企业推进主数据管理的关键要点
根据管理成熟度模型，从管理活动、组织岗位、企业文化和IT支撑对中国建筑主数据管理水平和业务流程能力进行评估，为进一步提升管理水平和绩效改进提供依据
评估体系
重复P1 |  |  |  |  | 
项目 | 评估内容 |  | 中国建筑现状 | 主要问题 | 评估结果
业务管理活动 | 建立了基础的管理流程。 |  | 已经制定并发布了数据标准，规定了数据管理的组织机构和相关职责、管理策略、关系管理、绩效和动态管理等方面的基本管理思路。 | 未有统一的数据体系规划； 尚未发布可供股份公司和下属单位能够参照实施的相关绩效评估办法和制度； 未对业务流程进行详尽定义。 | 基本 符合
 | 稳定的业务质量可以重复出现。 |  | 各企业自行建立了数据管理的流程和体系。 | 各企业管理覆盖程度参差不齐，有的企业缺乏部分流程的管理，例如数据变更和清理程序。 | 基本 符合
 | 企业内部的数据管理流程和标准不统一，各自为政。 |  | 数据标准不完善，管理制度、标准和规范执行力度差 | 目前数据标准管理很不完善，缺乏专业数据标准的制定流程和质量控制流程，数据的可靠性和有效性无法得到保证。 没有数据的日常治理机制，未建立数据绩效考核指标体系。 | 符合
组织 岗位 | 依靠多专业的项目式团队。 |  | 没有建立数据管理的专业团队，部分下级单位存在数据管理岗位。未形成持续的数据管理组织。 | 总部没有落实数据管控部门，部分企业没有建立专门的数据管理部门或岗位，职责和岗位分工不明确。 | 部分 符合
企业 文化 | 强调在项目或部门内的团队合作，以制度维持管理。 |  | 没有专门的机构组织负责数据管理，数据质量无法得到保证。 | 制度贯彻力度无法得到保证。 | 符合
IT支持 | 数据管理 | 数据以电子文件存储，可以流通共享。 | 数据基本信息利用各专业系统实现存储。 但存在多个应用系统重复管理基础数据。 | 数据的基本信息不规范，缺乏规范要求和标准。电子档案内容不完整。 | 基本 符合
 | 运作 | IT应用系统零碎、实现各业务的独立功能。 | 已建立了一个基础数据的管理系统，但未应用，也未与其他系统进行集成分发 | 缺乏专业的标准制度和管理组织，原有数据未进行清理。 | 符合
－评估说明-
评估概要 评估模型 评估过程 评估结论 差距分析

## Slide 30: 差距分析
业务流程
缺少全面、科学的数据规划体系
数据管理策略、组织模型、流程模型等无清晰目标和定义
体系规划
缺少股份公司高层领导认可的、统一归口的主数据管理组织
主数据管理相对职责分散，责权不明
数据监管措施、考核机制无法落实
管控组织
人员认知
主要方面
差距分析
IT系统
业务部门重视程度低，对数据的重要性认知不足
数据管理人员不足，没有丰富的知识和经验
各业务系统分散建设，且信息系统的基础数据编码不一致
缺少主数据管理规划和纲领性的指导思想致目前的主数据管理随机性、临时性以及突发性比较明显
缺乏清晰的、跨业务的主数据管控规范及标准，数据质量控制力度薄弱
没有完善的数据安全管理内控体系，无识别数据安全级别的标准
基础数据的安全审计、安全事件处理认识不全面
未建立涵盖主数据管理全生命周期过程的集中、统一的业务管理体系
缺乏严格的数据管理流程、制度及考核机制
众多IT系统间的数据结构不同，难以共享，各单位维护的数据无法保证遵循统一的规则，数据标准执行靠人为因素，无法实现全面、严格的数据质量控制和审计
标准与数据质量
数据安全
评估概要 评估模型 评估过程 评估结论 差距分析

## Slide 31
数据管控组织是否有完整与合理的角色定义、是否有高层领导的参与，是整个数据管控的成败的关键。
典型的数据管控组织包括如下角色，包括：数据管理主导部门、数据牵头部门、数据产生部门、数据使用部门、技术支持部门等，各成员依据流程参与数据标准管理、数据质量管理、数据安全管理工作，并被赋予明确的职责。
数据产品部门
  数据产生者
数据使用部门
  数据使用者
技术支持部门
  IT支持
  其它支持
数据管理主导部门
  数据管控指导委员会
  委员会主任
  数据管理办公室主任
数据牵头部门
  主题域负责人
  数据所有人
  数据认责人
差距分析--数据管控组织
评估概要 评估模型 评估过程 评估结论 差距分析

## Slide 32: 内 容
项目简要回顾
需求调研及现状评估
实施规划及预算
项目概述
项目工作进度
阶段工作内容
体系规划设计
体系架构设计
实施原则策略
总体推进计划
项目预算
体系规划与架构设计
需求现状调研
现状评估分析
数据识别分析

## Slide 33: 主数据识别方法论
业务影响程度
数据共享程度
主数据重要程度分析
主数据管理成熟度
实施优先级
数据识别
分析路线图
数据识别
分析矩阵
路线图
3. 10个系统以上
2. 3－10系统
1.3个系统以下
3.总部和下属单位共用
2.总部系统使用
1.下属单位自用
a.非常重要
b.中等重要
c.一般
主数据统一难易度
主数据管控难易度分析
3.统一较容易
2.统一难度适中
1.统一难，量大
a.管控容易
b.管控中等
c.管控较难
主数据需求迫切程度
3.非常迫切
2.中等迫切
1.一般迫切
3.已具备集中数据管理
2.部分具备
1.分散管理
主数据重要程度分析
全局、不重要
部分、不重要
全局、重要
部分、重要
H
H
L
数据共享程度
业务影响程度
1
主数据重 要程度 | 主数据管控 难易程度 | 主数据需求迫切度 | 实施优 先级
3 | 2 | 1 | 6
2 | 3 | 2 | 12
1 | 1 | 3 | 3
1 | 2 | 3 | 6
2 | 1 | 3 | 6
3
主数据管控难易度分析
L
H
H
主数据
管理成熟度
主数据统一难易度
三级
2
一级
二级
二级
识别方法 识别过程 识别结论

## Slide 34: 识别过程--主数据识别相关因素
分类 | 相关因素 | 因素一 | 因素二 | 因素三
主数据重要 程度分析 | 业务影响程度 | （3分）总部和下属单位共用 | （2分）总部系统使用 | （1分）下属单位自用
 | 数据共享程度 | （3分）3个系统以下 | （2分）4－10个系统 | （1分）10个系统以上
主数据管控 难易度 | 主数据管理 成熟度 | （3分）已具备集中数据管理 | （2分）部分具备 | （1分）分散管理
 | 主数据统一难易程度 | （3分）统一较容易 | （2分）统一难度适中 | （1分）统一难，量大
需求迫切程度 |  | （3分）非常迫切 | （2分）中等紧迫 | （1分）不迫切
识别方法 识别过程 识别结论

## Slide 35: 识别过程--主数据实施优先级顺序分析
数据分类 | 主数据类别 | 业务影响程度 | 数据共享程度 | 主数据管理 成熟度 | 主数据统一 难易程度 | 需求迫切程度 | 相关因素
 |  | （3分）所有单位共用 （2分）总部系统使用 （1分）下属单位自用 | （3分）3个系统以下 （2分）4－10个系统 （1分）10个系统以上 | （3分）已集中管理 （2分）部分具备 （1分）分散管理 | （3分）统一较容易 （2分）统一难度适中 （1分）统一难，量大 | （3分）非常迫切 （2分）中等紧迫 （1分）不迫切 | 汇总分值
组织机构类 | 组织机构数据（各类） | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 162
人员类 | 员工主数据 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 108
客商类 | 客户主数据 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 54
其它类 | 用户账号主数据 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 54
客商类 | 供应商主数据 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
财务类 | 会计科目主数据 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
财务类 | 预算科目主数据 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
财务类 | 固定资产目录主数据 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48
财务类 | 现金流量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 48
财务类 | 银行主数据 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36
财务类 | 存货分类主数据 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32
物料类 | 材料主数据 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12
工程类 | 项目主数据 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9
设备类 | 设备分类主数据 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9
物料类 | 设备主数据 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
物料类 | 产品主数据（专业板块） | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
识别方法 识别过程 识别结论

## Slide 36: 识别过程--实施单位识别相关因素
相关因素 | 因素一 | 因素二 | 因素三
系统改造难易程度 | （3分）改造简单 | （2分）改造适中 | （1分）改造较难
主数据集中管控度 | （3分）存在集中管控的数据组织 | （2分）存在各类数据的管控组织 | （1分）分散管理
整体支持配合程度 | （3分）积极配合 | （2分）比较配合 | （1分）配合一般
相关系统影响程度 | （3分）影响较小 | （2分）影响适中 | （1分）影响较大
业务模式稳定程度 | （3分）业务模式稳定 | （2分）业务模式基本稳定 | （1分）近期将调整
识别方法 识别过程 识别结论

## Slide 37: 数据识别--实施单位评分先后顺序
所属板块 | 序号 | 单位/部门 | 系统改造 难易程度 | 主数据集 中管控度 | 整体支持 配合程度 | 相关系统 影响程度 | 业务模式 稳定程度 | 相关因素 汇总分值
 |  |  | （3分）改造简单 （2分）改造适中 （1分）改造较难 | （3分）有数据集中组织 （2分）有分散数据管控组织 （1分）无数据管控组织 | （3分）积极配合 （2分）比较配合 （1分）配合一般 | （3分）影响较小 （2分）影响适中 （1分）影响较大 | （3分）业务稳定 （2分）业务基本稳定 （1分）近期将调整 | （各项相乘）
建造及投资公司 | 1 | 中国第六工程局有限公司 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 162
 | 2 | 中国第七工程局有限公司 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 162
 | 3 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 72
 | 4 | 中国第二工程局有限公司 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 72
 | 5 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 72
 | 6 | 中国第三工程局有限公司 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27
 | 7 | 中国第四工程局有限公司 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24
 | 8 | 中国海外集团有限公司 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18
 | 9 | 中国第五工程局有限公司 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18
 | 10 | 中国第八工程局有限公司 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18
专业 公司 | 1 | 中建交通建设集团有限公司 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 54
 | 2 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48
 | 3 | 中国建设基础设施有限公司 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36
 | 4 | 中建财务有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32
 | 5 | 中建筑港集团有限公司 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24
 | 6 | 中建商品混凝土有限公司 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24
 | 7 | 中建安装工程有限公司 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24
 | 8 | 中建钢构有限公司 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12
 | 9 | 中建电力建设有限公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8
勘察设计 公司 | 1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 72
 | 2 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 54
 | 3 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 54
 | 4 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 54
 | 5 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 54
 | 6 | 中国中建设计集团有限公司直营总部 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36
 | 7 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36
识别方法 识别过程 识别结论

## Slide 38: 识别结论-- 一期实施范围
－实施主数据-
推广
－推广实施单位-
－集成系统-
集成
建造及投资公司：
  中建装饰
中建六局
除项目管理系统外均应用了总部系统
除项目管理系统外均应用了总部系统
人力资源系统－（人员来源）
项目管理系统（分发）
集采物资交易系统（供应商来源））
类别 | 数据名称 | 分值
组织机构类 | 组织机构数据（各类） | 162
人员类 | 人员主数据 | 108
客商类 | 供应商主数据 | 48
总部：
二级单位：
专业公司：
识别方法 识别过程 识别结论

## Slide 39: 内 容
项目简要回顾
需求调研及现状评估
实施规划及预算
项目概述
项目工作进度
阶段工作内容
体系规划设计
体系架构设计
实施原则策略
总体推进计划
项目预算
体系规划与架构设计
需求现状调研
现状评估分析
数据识别分析

## Slide 40: 体系规划与架构设计概览
主数据体系总体规划
主数据体系架构设计
总体目标
远景与使命
规划定位
关键举措
主数据
集成架构
主数据
标准架构
主数据
应用架构
主数据
管理架构
主数据
绩效考核架构
主数据
安全架构
核心能力
阶段规划

## Slide 41: 体系规划--愿景与使命
愿景：树立“央企一流、行业排头”的主数据管理标杆典范
主数据体系管理愿景的内涵是要成为建筑地产行业主数据管理标准的制定者，成为主数据管理标准化与数据治理的标杆典范。
使命：打造“数据标准、组织健全、过程监控、优质高效“的主数据体系
主数据体系建设使命的内涵是构建中国建筑“数据同源、规范共享、应用统一、服务集中”的主数据标准化应用；
建立完善的主数据管理组织体系，落实岗位和职责分工；
构建集中、统一的主数据流程管控和安全管控体系，成为中国建筑“专业应用、集成互通”信息化建设要求的保障；
以准确、唯一和快捷的主数据服务为中国建筑的长期可持续发展做出贡献。
愿景使命 总体目标 发展思路 四大定位 五大转变 六大能力 八大举措

## Slide 42: 体系规划--发展思路(4568)
无组织管理
分散的管理
离散的数据编码
缺乏安全控制
手工
以六大核心能力构建为支撑，以八大关键举措为手段，逐步实现国内领先的主数据管控体系建设
六大核心能力
八大关键举措
规划定位
六大核心能力
八大关键举措
五大转变
专业实体组织
高度集成统一管理
全局、整合的标准化主数据体系
全面、可靠的主数据安全体系
全生命周期的信息化管理体系支持
主数据规划管理能力
数据组织管理能力
数据管控执行能力
数据标准管理能力
数据安全能力
主数据管理系统能力
全面建立和落实主数据管理组织
    逐步实现数据管控流程规范化
    设立专职的专家团队
    构建主数据标准体系
    推行数据绩效考核体系
    建立数据安全分级体系
    大力推行数据治理和数据清理
    持续推进主数据管理系统建设
统一主数据标准
集中主数据管理
规范主数据流程
高效数据分发服务
五大转变
四大定位
总体发展思路：以六大核心能力构建为支撑，以八大关键举措为手段，逐步实现国内领先的主数据管控体系建设
愿景使命 总体目标 发展思路 四大定位 五大转变 六大能力 八大举措

## Slide 43: 体系规划--四大规划定位
统一主数据标准
集中主数据管理
规范主数据流程
高效数据分发服务
愿景使命 总体目标 发展思路 四大定位 五大转变 六大能力 八大举措
建立统一的主数据标准，通过主数据的标准化工作实现总部和下属企业基础数据的高度一致
为报表汇总统计、业务财务一体化及决策分析的推行奠定数据基础
基于高起点的发展和高绩效的目标，实现主数据“源头”集中管理
实现“主责部门专业负责、专业团队全力支撑、标准流程高效应用”的专业化格局
打破现有管理分散、信息孤岛林立的现状，为主营业务系统集中化部署与股份公司集约化运营管理奠定数据基础。
构建主数据全生命周期的管理体系，实现主数据提报、校验、审核、生成、分发、变更、维护、核销的全面流程化管理。
全面建立各类主数据的分发和共享策略
打破各专业系统之间的信息交互壁垒
使得各类主数据能够在多个系统内充分共享、高度复用
实现高效、统一的主数据应用标准。

## Slide 44: 体系规划—总体目标五大转变
主数据管理的总体目标是实现“统一标准、集中管控、专业负责、分级审核”
在今后五年内完成主数据体系建设的“五个转变”
通过建立专业负责、分工协作的主数据管理体系，落实各主数据的管理部门和提报人、审批人、信息化支持部门的权责，建立职责分明、分工明确的管理组织
通过建立主数据管理系统，实现主数据申请、校验、审核、生成、发布的全过程动态管理，实现主数据标准和管控流程的系统固化；实现历史主数据版本的信息追溯；通过主数据自动校验，有效的提升主数据质量
手工
全生命周期的信息化体系支持
通过建立主数据的标准管控流程，落实各级主数据管理部门和提报人的岗位和职责，规范主数据的审核流程，最大限度地提升主数据质量，实现“数出同源、上下贯通”
通过建立主数据的编码、属性、校验、规则的标准化应用体系，建立中国建筑全局、统一、规范的主数据应用标准、集成和服务标准；实现专业化团队的持续改进
通过建立主数据安全控制体系，对数据管控和使用中的风险进行识别和分析，制定安全体系控制策略，建立主数据分级、分层的用户授权体系
无组织管理
分散的管理
离散的数据编码
缺乏安全控制
专业实体组织
高度集成统一管理
全局、整合的标准化主数据体系
全面、可靠的主数据安全体系
- 现状 -
- 措施 -
- 目标 -
组织
管控
标准
安全
IT支持
愿景使命 总体目标 发展思路 四大定位 五大转变 六大能力 八大举措

## Slide 45: 体系规划-阶段目标规划
阶段I：
“体系规划、标准先行”
（2013年－2014年中）
阶段II：
“分类分批、全力推进”
（2014年中－2017年中）
云阶段III：
“整体优化、引领提升”
（2017年中－2018年）
推进
提升
现状调研、评估和分析制定管理制度、管理流程、管理组织体系，规划未来中国建筑主数据体系；制定统一的基础数据标准
进行中国建筑所有主数据的识别分析
系统一期项目实施的三个主数据、两家试点应用单位、以及相应对接的业务系统范围
在中国建筑其他二级单位全面推广人员、组织机构、供应商数据的标准化管理
对其他的十五个主数据进行实施，进一步建立健全各类主数据的管理体制和运行机制
明确中国建筑总部与二级企业在数据管理方面的分级、分层的关联关系，全面实现所有主数据的规范化、标准化管理
逐步构建专职的数据专家团队，保证数据管控目标；逐步构建持续改进的主数据标准化体系
对主数据进行查缺补漏，全面完善，整体优化。
对所有涉及的主数据完善与优化，推进主数据的标准化和专业化管理，通过持续的数据治理有效提升数据质量
发展重点
核心能力建设
主数据规划管理能力
数据组织管理能力
数据管控执行能力
数据标准管理能力
数据安全能力
主数据管理系统能力

## Slide 46: 体系规划--六大核心能力
主数据
规划管理能力
数据组织管理能力
数据管控执行能力
数据标准管理能力
数据安全能力
主数据
管理系统能力
支持主数据管控流程模型的动态调整
实现主数据的申请、校验、审核、生成、分发、变更、注销等全过程系统操作
支持历史数据变更版本控制，对主数据业务过程的绩效评估和动态管理
支持工作流程的自行组态和业务绑定，实现数据集成分发策略的标准化，支持数据标准服务的自动创建和应用。
制定愿景、使命、核心价值观
制定三年到五年的主数据体系规划
制定主数据的组织模式、业务运营模式、管控模式，进行合理的职权配置
完善相关规章制度
实施主数据的绩效管理
负责与高层领导的沟通、与内部利益关系者的协调
控制主数据管理风险等
具有前瞻性地进行主数据管理组织的构建
明确主数据的管理部门、主数据的提报者、主数据的使用者、主数据的审核者、主数据标准的制定者
制定岗位及职责描述；实施贯彻到个人或小组的绩效考核等。
建立主数据的管控流程体系，明确主数据管理的专业化岗位
对主数据的业务、技术、逻辑实现流程化控制
制定主数据管理规范和工作责任书，明确专职主数据管理岗位和人员
制定主数据管理过程的绩效评估指标并监督执行
制定中国建筑统一的主数据标准和规范
开发可作为通用标准的主数据集成规则，并定义主数据模型
构建主数据专家团队，完成各类标准分类、模型和数据规范化模板
建立健全专家团队管理制度，明确考核要求和奖惩机制
建立主数据标准的持续改进和修订机制。
制定主数据的分级安全策略、用户授权策略
按照国家信息安全等级保护要求制定主数据的安全防护措施
制定数据的授权访问机制，实现对主数据类型、数据关系、工作流向的策略控制
制定安全审计和日志审计机制。
愿景使命 总体目标 发展思路 四大定位 五大转变 六大能力 八大举措

## Slide 47: 体系规划--八大关键举措
阶段I：
“体系规划、标准先行”
（2013年－2014年中）
阶段II：
“分类分批、全力推进”
（2014年中－2017年中）
云阶段III：
“整体优化、引领提升”
（2017年中－2018年）
全面建立和落实主数据管理组织
    构建主数据标准体系
    推行数据绩效考核体系
    持续推进主数据管理系统建设
确定试点三个主数据的总部专业管理部门
建立主数据管理委员会和主数据管理办公室
建立职责清晰、流程严密、长期有效的管理体系
建立、健全各类主数据的管理体制，明确中国建筑总部与二级企业在数据管理方面的分级分层的关联关系
明确其他15个主数据的总部管理部门，确认各级下属单位主数据管理的岗位和职责分工
建立健全专家团队管理制度，明确专家团队的工作职责和工作模式
构建专家的选拔、交流培训、工作监督、考核和后备管理机制
完成主数据的标准化工作和数据清理工作，提升主数据质量。
逐步建立材料分类和材料主数据、设备分类主数据的专职专家团队
实现专家绩效考核，优化专家团队，推动专职团队的建立
优化组织架构，实现可持续性发展
初步建立各类主数据的管理标准，实现主数据编码、属性规则、管理部门、工作流程标准化
建立一期实施三个主数据的集成标准
进一步制定各类推广主数据的管理标准
建立推广实施的各类主数据集成标准
持续构建标准的运维体系
标准的持续优化和改进
完成两家试点单位组织机构、人员、供应商三个主数据的标准化工作
完成项目管理系统中的数据清理，完成数据的抽取、标准转换、加载
完成一期三个主数据在其他二级单位的数据清理
完成各类主数据的推广，标准化和数据清理工作
实现总部集中业务管理系统与主数据系统的集成
实现中国建筑所有主数据、所有总部系统、所有二级单位的集中管控，实现各类主数据的上下贯通、业务协同
制定主数据管理规范和工作责任书；明确数据的管理者和使用者以及相关冲突的协调机制、管控流程和沟通机制
完成试点三个主数据管控流程的梳理
进一步推行各类主数据的管理制度和管理流程，明确各类主数据的申请流程、变更流程
建立职责清晰、流程严密、长期有效的数据审批和变更确认流程
初步构建主数据的安全体系，实现数据分级定义
全面构建各类主数据的安全体系，对其他各类主数据按照数据保密级别进行数据使用和查询的权限设计，建立数据授权的申请、审批的规范化管理流程和管理机制
对一期实施的三个主数据实现分级、分数据、分类别的权限角色分配
初步构建主数据的考核指标体系，建立定性和定量的评价指标
在一期实施三个主数据应用上初步推行考核体系
进一步推行和优化主数据绩效考核指标体系，逐步实现其他各类主数据的绩效考核，根据考核结果对主数据管理体系和数据标准进行优化和提升
建立主数据管理体系的持续绩效改进机制，实现主数据的周期性治理，提升主数据管理体系的效能
实现主数据管理系统的安装配置、标准构建、流程配置，角色设定，实现全面自动化管理和全生命周期的管理平台。
实现三个主数据的集成和分发功能
实现一期实施的三个主数据在其他下级单位的推广工作
实现第二阶段所实施各类主数据的集成和分发功能
实现其余各类主数据系统实施工作
全面实现中国主数据的统一管理、统一分发，为各业务系统提供标准的主数据源，实现信息系统“专业+集成”
    设立专职的专家团队
    大力推行主数据治理和清理
    逐步实现数据管控流程规范化
    建立数据安全分级体系
关键举措
愿景使命 总体目标 发展思路 四大定位 五大转变 六大能力 八大举措

## Slide 48: 内 容
项目简要回顾
需求调研及现状评估
实施规划及预算
项目概述
项目工作进度
阶段工作内容
体系规划设计
体系架构设计
实施原则策略
总体推进计划
项目预算
体系规划与架构设计
需求现状调研
现状评估分析
数据识别分析

## Slide 49: 1、主数据管理架构--管理组织构成
企业策划
与管理部
中国建筑主数据管理委员会
股份
公司
中国建筑主数据管理办公室
人力
资源部
财务部
市场与客
户管理部
投资部
科技与设
计管理部
信息化
管理部
组织机构数据组
人员数据组
财务数据组
材料数据组
客商数据组
工程项目数据组
投资项目数据组
勘察设计项目数据组
技术支持组
二级
单位
组织机构数据组
人员数据组
财务数据组
材料数据组
客商数据组
工程项目数据组
投资项目数据组
勘察设计项目数据组
技术支持组
三级
及以
下单
位
数
据
管
理
员
数
据
管
理
员
数
据
管
理
员
数
据
管
理
员
数
据
管
理
员
数
据
管
理
员
数
据
管
理
员
数
据
管
理
员
数
据
管
理
员
专家团队
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 50: 1、主数据管理架构--主数据管理职责
角色 | 管理定位 | 职责 | 级别 | 汇报给
主数据管理委员会主任 | 主持主数据管控组织的工作，推进主数据管控在整个企业的落实。 | 决定主数据管理战略，并促进整个组织达成共识 负责主数据管控组织的运行，主持主数据管控指导委员会会议 批准并分配预算和资源 仲裁“未决”的问题和冲突 支持主数据管控的宣传和沟通，确保主数据管控的成功运行 | 中国建筑总经理 | N/A
主数据管理办公室主任 | 负责主数据管控组织的日常工作。 | 设计中国建筑主数据管理策略 定义和实施中国建筑主数据管理计划 负责中国建筑主数据管理系统的日常运营 收集和报告主数据管控评价 对标准、政策、流程的实施总体负责 识别和管理关键的主数据管理问题和风险 | 信息化管理部总经理 | 主数据管理委员会主任
主数据 负责人 | 业务部门的高级管理人员，支持主数据管控活动。通常对主数据质量负责。 | 向本部门清晰地传达主数据管理的业务愿景 解释主数据管理是如何支持高绩效业务的 指派足够的资源支持主数据管理活动 领导主数据管理组所有人，负责 对业务主数据标准、主数据质量的要求、主数据安全要求的制定 通过主数据管理活动改进业务绩效 对敏感信息进行有效的内部控制 参加管理委员会，确保主数据所有人建立并维护有效的主数据政策和标准 | 各业务部门总经理 | 主数据管理委员会主任
主数据业务管理员 | 负责其负责主数据的定义、业务规则，以及执行相关的主数据政策和标准。 | 定义企业主数据需求，负责企业业务主数据标准的定义，如客户、产品主数据 制定所负责主数据的质量要求和安全要求 与其他主数据所有人一起确认跨部门的主数据之间的依赖关系 | 各业务部门主数据主管 | 对应主数据负责人
主数据信息管理员 | 确保主数据被有效地理解、使用和共享，满足质量和完整性标准。 | 负责制定政策，对政策统一维护与管理 支持企业主数据的有效使用，促进问题和冲突解决，发现改进机会 负责主数据标准、主数据生命周期管理流程、程序、政策和主数据管控的落实 制定考评指标，对考评指标统一维护与管理； 收集和报告主数据质量和主数据管理流程指标 | IT部门负责人员 | 主数据管理办公室主任
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 51: 1、主数据管理架构--主数据管理职责
角色 | 定义 | 职责 | 建议的级别 | 汇报给
主数据申请者 | 根据主数据标准和政策，创建、输入、更新数据。主数据产生者包含所有层次的人，从主数据录入员到企业高层人员。 | 理解并遵守主数据标准和政策 主数据定义 可接受的用途 内部控制 理解并遵守主数据管理的流程和程序 理解并支持主数据管理的业务目标 | 中国建筑各个层次的人员 | N/A
主数据审批者 | 管理部门指定管理者或主管、专家团队 | 评估来自业务用户的请求 检查请求的主数据是否在现有的主数据资料库中已经存在 对请求做出决定 | 中国建筑的人员 | 对应主数据负责人
主数据使用者 | 主数据的内外部使用者。主数据使用者提供主数据使用的需求。 | 提供主数据和主数据管理需求 理解并遵守主数据标准和政策 主数据定义 可接受的用途 内部控制 理解并支持主数据管理的业务目标 | 中国建筑的人员 | N/A
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 52: 1、主数据管理架构--专家团队支撑
专家团队承担“标准管理”和“专业审核”工作，建立健全专家团队管理制度，明确考核要求和奖惩办法，积极发挥专家团队在主数据管理中的作用。
主数据标准化阶段主要完成建立专业化主数据的各类标准分类、模型和数据规范化模版；建立专业主数据的专家团队，实现主数据标准的规范、科学、长期有效性。
特别是：材料分类和材料明细主数据、设备分类和设备明细主数据等方面，可构建专家团队。
专家选拔
建立专家库
交流和培训
标准制定和审核
工作监督
专家更新
专家团队管理
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 53: 2、主数据绩效考核架构
考核方向 | 技术指标 | 说明 | 衡量标准
审核及时性 | 审核时间 | 考核审核过程中，单位对数据的审核时间是否满足管控要求 | 满足时间要求的审核主数据总数/总审核通过数据数
数据回退率 | 数据回退率 | 对被回退的数据进行统计，对数据提报的准确性进行考核。 | 数据被回退总数/数据总提报数量
数据准确率 | 数据变更数量 | 数据提报准确性考核 | 数据发生变更数据汇总”/“审核通过数据汇总”
考核方向 | 技术指标 | 说明 | 衡量标准
审核及时性 | 审核时间 | 考核审核过程中，单位对数据的审核时间是否满足管控要求 | 满足时间要求的审核主数据总数/总审核通过数据数
审核准确性 | 审核通过数据变更数量 | 实现对一定时间范围内各类主数据的审核岗位人员进行审核准确性考核 | 审核通过后数据发生变更数据汇总”/“审核通过数据汇总”
下属企业考核
总部主数据主管部门考核
主数据绩效考核体系
目的：通过定量/定性的考核指标来确保主数据管控标准及政策的切实执行，加强中国建筑对数据管控相关责任、标准与政策执行的掌控能力。
主数据绩效考核是用来评估及考核主数据相关责任人职责履行情况，主数据管控标准及政策的执行情况的参考。
定量指标
定性指标
考核方向 | 衡量标准
数据应用情况 | 是否全部应用各类标准主数据
主数据组织构建 | 是否明确主数据负责人和管理员
主数据集成规范 | 是否完成与主数据管理系统的集成
主数据安全 | 是否设立主数据的安全负责人，并实现权限控制
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 54: 3、主数据应用架构
组织人员类
项目运营类
A.组织机构类
A1.组织机构主数据
A2.人员主数据
B.项目客商类
B1.供应商主数据
B2.客户主数据
C.项目材料类
C1.材料分类及材料明细
C2.设备分类及设备明细
C3.产品主数据
E.财务管理类
E1.核算单位主数据
E2.会计科目主数据
E3.现金流量主数据
E4.结算方式主数据
E5.财务内部客商主数据
E6.固定资产主数据
D.项目类
D1.工程项目主数据
D2.投资项目主数据
D3.勘察设计项目主数据
E7.存货分类主数据
财务管理类
主数据应用架构
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 55: 3、主数据应用架构--数据引用关系
财务类
组织机构
人员
客户
供应商
工程项目
投资项目
勘察设计项目
外部客商
1：N
1：N
1：N
1：N
1：N
1：N
1：N
1：1
1：1
1：N
N：M
数据引用关系，如供应商主数据引用了组织机构主数据
1：N
指一个组织机构主数据会被多个供应商主数据所引用
数据对照关系，如财务核算单位与组织机构主数据信息对照
1：N
核算单位
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 56: 4、主数据标准架构
主数据标准管理
主数据管理标准：主数据管理规范、工作责任书
主数据质量控制
主数据标准执行
主数据合规性检查
主数据可追溯性
版本控制
循环往复过程
标准修订
质量基准
主数据应用标准：组织、人员等主数据应用标准
主数据集成标准：主数据集成服务标准与集成规范
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 57: 4、主数据标准体系--标准构成
类别 | 标准名称 | 描述说明
1、主数据管理规范 | 中国建筑主数据管理规范 | 描述中国建筑主数管理组织体系和相关职责。
 | 主数据管理工作责任书 | 描述中国建筑各类主数据的管理流程、工作责任，明确各类主数据的业务操作规程。
2、主数据应用标准 | 包括五类18个主数据应用标准。 | 制定各类主数据的管理组织、职责，管理流程，数据编码规则，数据标准属性等
2.1人力资源类 | 组织机构主数据标准 | 
 | 人员主数据标准 | 
2.2财务类 | 会计科目主数据标准 | 
 | 核算单位主数据标准 | 
 | 地区主数据标准 | 
 | 内部客商主数据标准 | 
 | 固定资产分类主数据标准 | 
 | 现金流量主数据标准 | 
 | 银行主数据标准 | 
 | 存货分类主数据标准 | 
2.3材料类 | 材料主数据标准 | 
 | 设备主数据标准 | 
 | 产品主数据标准 | 
2.4客商类 | 供应商主数据标准 | 
 | 客户主数据标准 | 
2.5项目类 | 工程项目主数据标准 | 
 | 投资项目主数据标准 | 
 | 勘察设计项目主数据标准 | 
3、主数据集成服务标准 | 中国建筑主数据集成服务标准 | 描述主数据系统的集成架构、集成流程、数据交换格式、方法定义标准等内容。
 | 中国建筑数据集成规范 | 描述数据集成和分发的规范定义。
主数据标准体系分为主数据管理规范类、主数据应用标准类、主数据集成服务标准三大类，共22份文件
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 58: 4、主数据标准体系--标准构成
主数据标准体系分为主数据管理规范类、主数据应用标准类、主数据集成服务标准三大类，共22份文件
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构

## Slide 59: 5、主数据集成架构--主数据与业务系统关联关系矩阵
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构
Notes: 主数据管理系统与各业务系统数据交换采用数据交换中间件，各方的职责具体如下：
主数据管理系统负责制定分发策略；
主数据管理系统负责对主数据进行全生命周期管理；
主数据管理系统负责主动向集成协同平台分发数据；
数据交换中间件作为数据传输通道，负责接收主数据管理系统分发的主数据，并分发至各个业务系统,并将业务系统返回的消息反馈至主数据管理系统；
业务系统负责接收集成协同平台分发的主数据，并按照各自的业务逻辑进行处理，并将处理结果反馈至数据交换中间件；
主数据管理系统、数据交换中间件、业务系统均需在各自工作环节详细记录日志。

## Slide 60: 5、主数据集成架构--主数据接收架构设计
以业务系统作为数据源，MDM接收业务系统发送的数据，此模式采用WebService技术（SOAP/HTTP），数据接收端（MDM）作为服务端发布WEB服务，数据发送端调用数据接收端发布的WEB服务。
主数据
管理系统
源系统:
人力资源系统
集采物资交易系统…
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构
Notes: 主数据管理系统与各业务系统数据交换采用数据交换中间件，各方的职责具体如下：
主数据管理系统负责制定分发策略；
主数据管理系统负责对主数据进行全生命周期管理；
主数据管理系统负责主动向集成协同平台分发数据；
数据交换中间件作为数据传输通道，负责接收主数据管理系统分发的主数据，并分发至各个业务系统,并将业务系统返回的消息反馈至主数据管理系统；
业务系统负责接收集成协同平台分发的主数据，并按照各自的业务逻辑进行处理，并将处理结果反馈至数据交换中间件；
主数据管理系统、数据交换中间件、业务系统均需在各自工作环节详细记录日志。

## Slide 61: 5、主数据集成架构--主数据分发架构设计
MDM作为数据源，业务系统接收MDM发送的数据，此模式采用WebSphere MQ（消息队列）方式，首先MDM将发送的数据通过JMS消息发送给MQ，MQ队列（输入队列）接收JMS消息，然后另一个队列（响应队列）接收响应，从而调用Web服务。
总部业务系统
二级单位项目管理系统
。。。。。。
主数据
管理系统
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构
Notes: 主数据管理系统与各业务系统数据交换采用数据交换中间件，各方的职责具体如下：
主数据管理系统负责制定分发策略；
主数据管理系统负责对主数据进行全生命周期管理；
主数据管理系统负责主动向集成协同平台分发数据；
数据交换中间件作为数据传输通道，负责接收主数据管理系统分发的主数据，并分发至各个业务系统,并将业务系统返回的消息反馈至主数据管理系统；
业务系统负责接收集成协同平台分发的主数据，并按照各自的业务逻辑进行处理，并将处理结果反馈至数据交换中间件；
主数据管理系统、数据交换中间件、业务系统均需在各自工作环节详细记录日志。

## Slide 62: 5、主数据集成架构--技术实现机制
1
2
业务系统主要开发内容：
开发标准服务接口。
通过标准服务接口接收主数据XML格式信息后，进行数据处理、验证、格式转换等开发工作，把数据写入到业务系统的数据库中。
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构
Notes: 主数据管理系统与各业务系统数据交换采用数据交换中间件，各方的职责具体如下：
主数据管理系统负责制定分发策略；
主数据管理系统负责对主数据进行全生命周期管理；
主数据管理系统负责主动向集成协同平台分发数据；
数据交换中间件作为数据传输通道，负责接收主数据管理系统分发的主数据，并分发至各个业务系统,并将业务系统返回的消息反馈至主数据管理系统；
业务系统负责接收集成协同平台分发的主数据，并按照各自的业务逻辑进行处理，并将处理结果反馈至数据交换中间件；
主数据管理系统、数据交换中间件、业务系统均需在各自工作环节详细记录日志。

## Slide 63: 6、主数据安全架构
严格遵从中国建筑信息安全管理相关规定
中国建筑信息安全管理细则
安全运行
主数据系统应急响应机制
主数据系统风险预案
安全技术在主数据体系应用
身份认证
安全组织
主数据责任授权
主数据管理岗位
内容安全
访问控制
集成安全
日志管理
安全恢复
中国建筑信息安全管理规定
按照中国建筑信息安全管理规定和信息安全管理细则的要求，确保主数据管理系统安全、可靠、稳定运行。
管理架构 绩效考核 应用架构 数据标准 集成架构 安全架构
Notes: 主数据管理系统与各业务系统数据交换采用数据交换中间件，各方的职责具体如下：
主数据管理系统负责制定分发策略；
主数据管理系统负责对主数据进行全生命周期管理；
主数据管理系统负责主动向集成协同平台分发数据；
数据交换中间件作为数据传输通道，负责接收主数据管理系统分发的主数据，并分发至各个业务系统,并将业务系统返回的消息反馈至主数据管理系统；
业务系统负责接收集成协同平台分发的主数据，并按照各自的业务逻辑进行处理，并将处理结果反馈至数据交换中间件；
主数据管理系统、数据交换中间件、业务系统均需在各自工作环节详细记录日志。

## Slide 64: 内 容
项目简要回顾
需求调研及现状评估
实施规划及预算
项目概述
项目工作进度
阶段工作内容
体系规划设计
体系架构设计
实施原则策略
总体推进计划
项目预算
体系规划与架构设计
需求现状调研
现状评估分析
数据识别分析

## Slide 65: 主数据实施推广原则
符合规划原则
引用先行原则
节奏同步原则
数据全面原则
同批推广原则
MDM
主数据实施规划应符合中国建筑信息化总体规划计划安排。如果信息化总体规划发生变更，主数据实施规划也应随之变更。
一类主数据与另一类主数据会有“引用”与“被引用”关系，保证“被引用”的主数据优先实施，“引用”的主数据可以放在“被引用”主数据之后实施。
如果某类主数据的“源头”在即将建设的业务系统中，则业务系统建设应与主数据建设同步执行，避免后期主数据改造对业务系统造成影响。
某类主数据在推广前，尽量保证该数据全面与完整，避免不完整的数据对推广企业或应用系统造成数据缺失的影响。
有强关联的主数据设定在同一批次推广。同一批次推广可以避免对“源系统”及“目标系统”的接口多次改造，避免多次数据清理造成的重复工作及成本增加。
对已建成的业务系统，考虑主数据需求迫切程度、主数据重要程度、效益产生的大小等因素，进行优先实施与安排。
在主数据推广过程中，还应考虑根据周期、成本、进度各种因素，不断调整主数据实施计划，做到按计划安排年度实施任务，按实际进度调整年度计划安排。
急用先行原则
导航跟踪原则
－情况说明 -
－原则 -
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 66: 主数据实施推广策略
在综合考虑上面各类因素的基础上，股份公司主数据推进计划按照“大类别”、“整批次”为整体的“推广包”进行推广。共分为三个“大类别”的“推广包”：组织机构人员推广包（组织机构、人员）、项目类推广包（客商、材料、项目）、财务类推广包。
组织机构与人员类主数据参考“引用先行”、“数据全面”、“急用先行”等原则
采用“一推到底”的实施策略，在股份公司范围内，设立专门的组织进行推广。
客商类、材料类、项目类主数据，参考“成批推广”、“节奏同步”等原则
采用“整体推广”的实施策略，在二级单位项目管理系统中进行全面推广，整体推广可以避免对“源系统”及“目标系统”的接口多次改造、多次数据清理等造成的重复工作及成本增加。
考虑投资项目主数据、勘察设计项目主数据的“源头”业务系统中建设周期。
财务类主数据，参考“成批推广”、“急用先行”、“导航跟踪”等原则
采用“协同推行”的推广策略，以财务基础档案管理系统为核心，在股份公司总部及二级单位业务财务一体化的实施进度进行全面推广。
组织人员类推广包
项目类推广包
财务类推广包
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 67: 主数据实施推广计划
组织人员类
项目类
财务类
（2013.10~2014.06）
（2014.01~2014.12）
（2014.10~2015.06）
（2015.01~2015.12）
（2013.10~2014.12）
A.组织机构类
A1.组织机构主数据
A2.人员主数据
B.客商类
B1.供应商主数据
B2.客户主数据
C.材料类
C1.材料分类及材料明细
C2.设备分类及设备明细
C3.产品主数据
E.财务类
E1.核算单位主数据
E2.会计科目主数据
E3.现金流量主数据
E4.结算方式主数据
E5.内部客商主数据
E6.固定资产主数据
D.项目类
D1.工程项目主数据
D2.投资项目主数据
D3.勘察设计项目主数据
E7.存货分类主数据
（2014.07~2018.12）
（2015.01~2018.12）
开发
周期
推广
周期
（2014.01~2018.12）
推广
批次
试 点
推广一批
推广二批
推广三批
推广四批
试 点
推广一批
推广二批
推广三批
推广四批
试 点
推广一批
推广二批
推广三批
推广四批
一
推
到
底
原
则
整
体
推
广
原
则
协同推行原
则
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 68: 主数据实施推广计划- -总体推广计划
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 69: 主数据实施推广计划- -总表（一）
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 70: 主数据实施推广计划- -总表（二）
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 71: 主数据实施推广计划- -组织机构人员类
推广周期 | 开发周期 | 主数据类别 | 被集成系统 | 试点与推广单位
组织机构人员类（2014.07~ 2018.12） | 2013.10~ 2014.06 | 组织机构主数据 | 源：主数据管理系统（组织机构）、人力资源管理系统（人员） 目的：2014年1月-6月：人力资源管理系统 2014年4月-12月：科技管理系统、集采物资交易系统、财务基础档案系统、法律与合同管理系统、协同办公系统、内网信息门户系统、电子邮件系统、档案管理系统、电子邮件系统。 2014年7月-12月： 监察管理系统、投资管理系统、综合信息网报系统、审计管理系统、档案管理系统、产权管理系统、绩效管理系统 2015年：资金管理系统、勘察设计ERP。 2016年：经营情况分析与决策系统、房地产ERP系统。 2017-2018年：知识管理系统、风险管理系统、城市建设ERP系统、基础设施项目管理系统（专业公司ERP）。 | 试点单位：六局、中建装饰。 2014年7月-12月二级单位推广：七局、四局、新疆建工、中建安装、筑港、中建海峡的项目管理系统。 2015年二级单位推广：一局、二局、三局、五局、八局、电力、钢构、交通、西部建设的项目管理系统。
 |  | 人员主数据 |  | 
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 72: 主数据实施推广计划- -项目类
推广周期 | 开发周期 | 主数据类别 | 被集成系统 | 试点与推广单位
项目类（2015.01~2018.12） | 2013.10~2014.06 | 供应商主数据 | 源：集采物资交易系统 目的：施工企业项目管理系统、资金管理系统。 | 2014年7月-2015年12月试点单位：六局、中建装饰。 2015年：1.与施工企业项目管理系统接口：一局、二局、三局、四局、七局、中建交通、新疆建工。2.与总部系统接口：集采物资交易系统、客户关系系统、财务基础档案、法律与合同管理系统、科技管理系统。 2016年：1.与施工企业项目管理系统接口：五局、专业公司(7家）。2.与专业公司ERP接口。 2017年：八局项目管理系统。 2018年：中海集团项目管理系统。
 | 2014.07~2014.12 | 客户主数据 | 源：主数据管理系统 目的：法律合同管理系统、资金管理系统、施工企业项目管理系统。 | 
 | 2014.10~2015.06 | 材料主数据 | 源：集采物资交易系统 目的：施工企业项目管理系统、规划的各类ERP系统。 | 
 |  | 设备主数据 |  | 
 |  | 产品主数据 |  | 
 | 2015.01~2015.12 | 工程项目主数据 | 源：主数据管理系统 目的：集采物资交易系统、客户关系系统、财务基础档案、法律与合同管理系统、科技管理系统、施工企业项目管理系统、专业公司ERP。 | 
 |  | 投资项目主数据 | 源：投资管理系统 目的：集采物资交易系统、客户关系系统、财务基础档案、法律与合同管理系统。 | 2014年：按地产ERP、城建ERP、投资管理系统总体开发计划执行。 2015年：同上。 2016年：同上。 2017年：同上。 2018年：同上。
 |  | 勘察设计项目主数据 | 源：勘察设计企业ERP 目的：集采物资交易系统、客户关系系统、财务基础档案、法律与合同管理系统。 | 2014年10月-12月试点企业：西南院。 2015年：直营总部、西北院、东北院、上海院。 2016年：市政西北院、西勘院。 2017-2018年：按勘察设计企业ERP推广计划执行。
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 73: 主数据实施推广计划- -财务类
推广周期 | 开发周期 | 主数据类别 | 被集成系统 | 试点与推广单位
财务类（2014.01~2018.12） | 2013.10~2014.06 | 核算单位主数据 | 源：股份公司财务基础档案系统 目的：资金管理系统、施工企业项目管理系统、专业公司ERP、房地产ERP、城市建设ERP、勘察设计ERP。 | 2014年：按业务-财务一体化推广计划执行。 2015年：按业务-财务一体化推广计划执行。 2016年：按业务-财务一体化推广计划执行。 2017年：按业务-财务一体化推广计划执行。 2018年：按业务-财务一体化推广计划执行。
 |  | 会计科目主数据 |  | 
 |  | 现金流量主数据 |  | 
 |  | 结算方式主数据 |  | 
 |  | 内部客商主数据 |  | 
 |  | 固定资产类型主数据 |  | 
 |  | 存货分类主数据 |  | 
 |  | 地区编码主数据 |  | 
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 74: 主数据项目预算- -未来5年预算汇总
年度 | 总部预算额（万元） | 二级单位预算额（万元） | 合计（万元）
2014年 | 1018.5 | 300 | 1318.5
2015年 | 1029 | 900 | 1929
2016年 | 744 | 400 | 1144
2017年 | 834 | 150 | 984
2018年 | 618 | 150 | 768
合计 | 4243.5 | 1900 | 6143.5
注：主数据在二级单位仅以项目管理系统为集成对象，本预算不包括二级单位的其它系统。 |  |  | 
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 75: 主数据项目预算- - 2014年度项目预算
序号 | 主数据源系统 | 对应主数据 | 总部目标系统 | 二级单位目标系统 | 综合服务费说明 | 主数据源系统接口费 | 总部目标系统接口费 | 二级单位目标系统接口费 | 综合服务费
1 | 组织机构源系统（主数据管理系统） | 组织机构 | 科技管理系统、集采物资交易系统、财务基础档案系统、法律与合同管理系统、协同办公系统、内网信息门户系统、电子邮件系统、监察管理系统、投资管理系统、综合信息网报系统、审计管理系统、档案管理系统、产权管理系统、绩效管理系统。 | 七局、四局、新疆建工、中建安装、筑港、中建海峡的项目管理系统。 | 4个专业工程师，进行12个月推广培训服务。 | 30 | 420 | 300 | 216
2 | 人力资源管理系统 | 人员 | 内网信息门户 |  |  | 30 | 30 |  | 
3 | 集中采购物资交易系统 | 供应商、材料、设备、产品 |  |  | 主数据实体模型定义、工作流定义、业务逻辑模型定义、属性模板定义、特征模型定义、消息预警定义等内容。数据清理等工作。 | 60 |  |  | 121.5
4 | 客户关系管理系统（主数据管理系统） | 客户 |  |  | 主数据实体模型定义、工作流定义、业务逻辑模型定义、属性模板定义、特征模型定义、消息预警定义等内容。数据清理等工作。3人6个月。 | 30 |  |  | 81
年度汇总 |  | 总部预算 （万元）: | 1018.5 | 二级单位预算 （万元）: | 300 | 150 | 450 | 300 | 418.5
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 76: 主数据项目预算- - 2015年度项目预算
序号 | 主数据源系统 | 对应主数据 | 总部目标系统 | 二级单位目标系统 | 综合服务费说明 | 主数据源系统接口费 | 总部目标系统接口费 | 二级单位目标系统接口费 | 综合服务费
1 | 组织机构源系统（主数据管理系统） | 组织机构 | 资金管理系统、勘察设计企业ERP | 一局、二局、三局、五局、八局、电力、钢构、交通、西部建设的项目管理系统。 | 2个专业工程师，进行12个月推广培训服务。 |  | 60 | 450 | 108
2 | 集中采购物资交易系统 | 供应商、材料、设备、产品 | 集采物资交易系统、客户关系系统、财务基础档案、法律与合同管理系统、科技管理系统、资金管理系统 | 与施工企业项目管理系统接口：六局、一局、二局、三局、四局、七局、中建装饰、中建交通、新疆建工。 | 5个专业工程师，进行12个月推广培训服务。 |  | 180 | 450 | 270
3 | 客户关系管理系统（主数据管理系统） | 客户 |  |  |  |  |  |  | 
4 | 主数据管理系统 | 工程项目主数据 |  |  | 主数据实体模型定义、工作流定义、业务逻辑模型定义、属性模板定义、特征模型定义、消息预警定义等内容。数据清理等工作。3人6个月。 |  |  |  | 81
 | 投资管理系统 | 投资项目主数据 | 投资管理系统 |  | 同上，3人6个月。 | 30 |  |  | 81
 | 勘察设计企业ERP | 勘察设计项目主数据 | 勘察设计企业ERP |  | 同上，3人6个月。 | 30 |  |  | 81
5 | 财务基础档案系统 | 核算单位、会计科目、现金流量、结算方式、内部客商、固定资产类型、存货分类、地区编码主数据 |  |  | 按业务-财务一体化推广计划执行。2人*12个月 |  |  |  | 108
年度汇总 |  | 总部预算（万元）: | 1029 | 二级单位预算（万元）: | 900 | 60 | 240 | 900 | 729
原则策略 推进计划 项目预算

## Slide 77: 总结