## Slide 1: Haier用户定制应用分析支持项目
20160613-20160619周报

## Slide 2: 本周工作进度
Chart: 工作进度
| 云图数据对接 | U+欧总对接 | 海尔社区初步沟通 | 众创汇启动会议 | 众创汇数据采集初步沟通 | SOW编写 | 用户画像UI迭代 | 当前数据源现状问题整理 | 无EDW数据对接讨论 | 方正Hbase数据连接测试 | 产品中心数据调研 | SCRM用户数据申请
进度 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 20
重点工作监控：
SCRM用户数据申请
  已提交申请，需要与王刚、王磊商议数据使用方式
方正Hbase数据抽取开发
  用户提供的VPN账户过期，正在处理，预计下周一可调通
与U+欧总对接
  未预约到合适时间

## Slide 3: 项目问题及风险跟踪
类型 | 描述 | 等级 | 提出人 | 负责人 | 预计完成时间
问题 | SOW未确定，合同未签署 | 中 | 李鑫 | 李鑫 | 2016.7.1
问题 | 云图数据收费，需确定是否使用 | 高 | 李鑫 | 卢瑾 | 2016.6.29
问题 | EDW数据导入沙箱区并开通账号延期 | 中 | 李鑫 | 卢瑾 | 2016.6.30
备注：红色为重要问题/风险
  云图数据收费，需要确定是否对接
    云图数据包括电商评论、新闻、论坛数据，需要评估其数据质量与费用再与其他第三方数据进行对比，从而决定是否使用
  EDW数据导入沙箱区未完成
    需督促EDW本月内完成以便我们了解EDW数据
重点问题及风险采取措施：

## Slide 4: 下周工作计划
1
2016/06/27 至 2016/07/03
6.27
6.28
6.29
6.30
7.1
7.2
7.3
周例会
MDM数据源沟通
用户画像UI优化
星期六
星期天
云图数据对比
SOW初稿编写
SOW意见反馈
SOW迭代
SOW确认
U+欧总对接会议
与众创汇、众创汇改版供应商一起讨论大数据应用场景
海贝斯对接
海尔官网对接
IDs对接
方正Hbase数据连接测试
方正Hbase数据抽取开发
产品中心账号申请
产品中心数据接口开发
EDW数据导入沙箱区