## 封面
项目序号
项目名称 |  | 用户定制分析支持项目
汇报人
Issue List
保密
仅限于项目组内部成员
| Doc Version： |  | Version Date：
| Release Date： |  | Editor：
| Reviewer： |  | Approval：

## Issues list
序号 | 分类 | 子类 | 优先级 | Issues | 发起时间 | 状态 | 责任人 | 支持者 | 目标日期 | 目标日期更新 | 跟踪记录
1 | 硬件 | 资源申请 | 高 | 申请5台服务器，2台交换机 | 2016-05-06 | OPEN | 卢瑾 | 陈懿 | 2016-05-30 |  | 资源已经申请，正在等待批准
2 | 文档 | 需求 | 高 | 梳理当前会议纪要中的任务清单 | 2016-05-16 | OPEN | 胡艺友 | Shoping | 2016-05-16
3 | 系统 | U+ | 高 | 提供U+账户或详细数据源内容 | 2016-05-16 | OPEN | 卢瑾 |  | 2016-05-17
4 | 介绍 | Compass | 中 | 介绍音智达COMPASS(电商交易数据爬虫产品) | 2016-05-12 | ING | 许学平 | Steven | 2016-05-16 |  | Steven已经提供平台信息
5 | 需求 | 场景分析 | 高 | 众创汇平台内部提供业务场景需求清单 | 2016-05-12 | OPEN | 邹晓慧 | 众创汇业务人员 | 2016-05-18 | 暂定日期 | 等待晓慧沟通情况
6 | 系统 | 1169大屏 | 中 | 提供1169大屏链接地址 | 2016-05-12 | CLOSED | 胡艺友 | 李鑫 | 2016-05-13
7 | 系统 | 众创汇 | 中 | 提供当前众创汇平台改版方向资料 | 2016-05-12 | ING | 邹晓慧 |  | 2016-05-13 |  | 已经提供一版，后续需要继续沟通
8 | 技术 | 百度统计 | 中 | 对百度统计数据抓取方式进行研究 | 2016-05-12 | CLOSED | 李鑫 | 邹晓慧 | 2016-05-16 |  | 可以下载为CSV格式
9 | 系统 | 广点通 | 中 | 展示腾讯广点通等广告投放平台展示内容 了解广告投放相关数据源 梳理相关需求 | 2016-05-12 | OPEN | 邹晓慧 | 张斌 | 2016-05-18
10 | 需求 | 细化 | 中 | 明确生产及订单全流程可视化内容 | 2016-05-12 | OPEN | 黄裔 Shoping 胡艺友 卢瑾 | 陈懿 邹晓慧 邓春龙 | 2016-05-18 |  | a.业务用户可以提供： 当前网站可展示的节点及希望看到的内容 -->明确以上内容 b.王怡强在做这方面内容-->提供给邓春龙查看是否满足 c.-->后续可视化方案
11 | 需求细化 | 营销 | 高 | 营销部门提供用户画像范围及应用需求场景及目的（e.g.精准营销） | 2016-05-12 | OPEN | 王峰 | 邹晓慧 | 2016-05-18
12 | 需求细化 | 产品设计 | 高 | 介绍当前产品设计的业务流程 提供数据及决策的连接点 决策时需要的数据 细化舆情内容 介绍取数规则 | 2016-05-12 | OPEN | 王峰 | 张斌 | 2016-05-18
13 | 系统 | U+ | 高 | 了解U+数据 | 2016-05-12 | CLOSED | 黄裔 | 张向磊 张玉丽 | 2016-05-17
14 | 需求细化 | U+ | 高 | 了解U+数据应用场景 | 2016-05-13 | OPEN | 王晓虎 Shoping 胡艺友 |  | 2016-05-18
15 | 系统 | 指标搜索 | 中 | 设计指标查询系统方案 | 2016-05-12 | OPEN | 李鑫 | Jeff | 2016-05-20 |  | 5月16日需要一版初稿
16 | 数据源 | 家电网站 | 中 | 提供家电行业常用网址 | 2016-05-13 | OPEN | 赵银花 |  | 2016-05-18 | 暂定日期
17 | 系统 | U+ | 高 | U+平台介绍文档 空调分析报告 洗衣机分析报告 空调查询分析平台系统账号/ 截图 相关数据字典及样本数据 | 2016-05-17 | OPEN | 卢瑾 | 张向磊 | 2016-05-18
18 | 需求 | 应用 | 高 | U+数据应用梳理 | 2016-05-17 | OPEN | Shoping 胡艺友 | 邹晓慧 | 2016-05-18
19
Note on G1: administrator: ING:事情有了部分进展
Note on E13: administrator: 介绍当前产品设计的业务流程（why hello ketty，如何应用用户画像） 提供数据及决策的连接点（e.g.使用哪些画像做分析） 决策时想要的数据及信息 细化舆情内容（平台 品类清单、产品结构（参考“家电之家”/京东/ ehaier）、源系统平台（e.g.淘宝、天猫）、取数规则（e.g.前200） 介绍Kitty粉丝群互动方式