## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年7月29日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | 1.创意模块和基本功能模块UE设计完成 2.讨论确定创意和作品发表的流程，完善UE设计 3.个人中心_个人资料填写内容的讨论与设计
| UI | 1.创意模块_自主选配UI设计和讨论，预计30号完成 2.基本功能_设计师UI设计和讨论，预计29号完成
| 后台 | 1.后台_会员管理模块：页面和代码开发完成 2.后台_首页：接口文档开发完成，页面开发和代码开发
| 前端 | 1.电商模块_店铺首页_商品展示：页面开发 2.电商模块：业务逻辑开发 3.创意＋基本功能模块：表结构和接口代码开始开发
下周计划 | UE | 1.创意模块和基本功能模块UE的完善
| UI | 1.创意模块和基本功能模块UI的设计
| 后台 | 1.后台_首页：页面开发完成 2.后台_首页：代码开发完成
| 前端 | 1.电商模块：业务逻辑开发完成 2.电商模块_自主选配：静态页面开发完成
风险评估 | 测试风险 | 1.最终版后台管理系统，如果单独做一套店铺的后台管理系统，最终交付的时间上风险很大 解决方案：9月份版本平台和店铺共一套后台管理系统 2.表结构设计延迟 解决方案：加班加点，在07.25前完成电商模块接口代码开发，【07.29】7.29出商品表 结构，调整人员进行后续开发保证项目进度 3.【7.28】表结构更改，后台部分功能逻辑无法使用，需开发新的功能逻辑 解决方案：【7.28】重新编排计划开发新的逻辑功能，尽量保证项目计划 4.因为电商模块表结构设计更改，需要修改部分已经完成的文档 解决方案：表出来后修改文档，提供给前端继续开发
待完成 | 沟通与确认 | 1.店铺首页的“创意社区”和“话题”暂时未确认 7.27已出整体UE设计，待“创意模块”确认后，开始店铺首页的UE和UI设计 2.个人中心_个人资料填写内容未确定 待商讨确定【7.29】确认方更改确认时间为8.1 3.创意中心_发表创意流程未确定 待商讨确定【7.29】确认方更改确认时间为8.1 4.网站导航栏未确定 待商讨确定【7.29】确认方更改确认时间为8.1 5.商品搜索展示页面未确认，待商讨确定