## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年8月5日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | 1.创意模块和基本功能模块UE的工作完成
| UI | 1.设计师模块UI的设计和确认已完成 2.自主选配模块UI的设计和确认已完成 3.消息中心和个人中心UI的设计
| 后台 | 1.后台_首页：除“创意管理”“众创管理”外其余页面和代码开发完成 2.电商模块相关代码开发完成 3.桥梁工程的搭建和配置完成
| 前端 | 1.基本功能模块_设计师模块：静态页面开发 2.电商模块_自主选配：静态页面开发 3.后台管理系统相关接口联调
下周计划 | UE | 1.PRD文档的输出
| UI | 1.创意模块和基本功能UI的设计和确认
| 后台 | 1.电商模块接口代码开发完成 2.电商模块接口联调开始 3.创意模块和基本功能模块表结构开发
| 前端 | 1.后台_首页（创意管理，众创管理）页面开发
风险评估 | 测试风险 | 1.表结构设计延迟 解决方案：加班加点，在07.25前完成电商模块接口代码开发，【07.29】7.29出商品表 结构，调整人员进行后续开发保证项目进度 2.因为商品表结构改变较大，数据库迁移存在较大困难 解决方案：人工手动重新录入数据，并寻找更好的解决办法
待完成 | 沟通与确认 | 1.在众创汇V3.6增加“达人返利”“时间红利”“话题社区”功能，需开发团队评估时间， 影响到开发团队的效率和节奏 说明：因开发时间紧张，若要开发团队评估出准确的时间，需要在原来开发时间的基础上 增加3到5天的时间【0805】星期一（0808）给出答复 2.测试三人延后到达