## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年8月20日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | 1.V3.6整体UE设计完成
| UI | 1.整体UI设计完成和优化
| 后台 | 1.优惠券与附表的确认 2.订单中心与U＋ EAI的接口开发 3.电商模块的接口联调
| 前端 | 1.电商模块的业务逻辑开发 2.电商模块的接口联调
下周计划 | UE | 1.PRD文档开始编写 2.V4.0版本需求开始确认
| UI | 1.整体UI的优化
| 后台 | 1.创意模块_自主选配文档和接口开发 2.创意模块表结构和文档开发 3.电商模块接口联调
| 前端 | 1.创意模块_自主选配业务逻辑开发 2.电商模块接口联调
风险评估 | 测试风险 | 1.因为电商模块需求更改和新增，影响到代码开发的完成时间和提测时间 解决方案：确认更改需求，使开发团队能尽快完成开发 敲定方案：更改和新增需求已确认，提测时间更改为24号 2.因为商品表结构改变较大，数据库迁移存在较大困难 解决方案：人工手动重新录入数据，并寻找更好的解决办法
待完成 | 沟通与确认 | 1.订单中心调GVS接口 吕大鹏协助指导 2.深圳测试人员驻场安排 蔺向楠给出测试计划，深圳方及时与总部沟通安排测试人员驻场