## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年8月26日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | 1.PRD文档已经开始编写 2.UE的整体调整
| UI | 1.整体UI的优化
| 后台 | 1.创意模块_自主选配文档和接口开发完成 2.创意模块表结构设计 3.电商模块接口联调完成
| 前端 | 1.创意模块_自主选配业务逻辑已经开始开发 2.电商模块接口联调完成
下周计划 | UE | 1.4.0需求确认 2.PRD文档的编写
| UI | 1.整体UI优化
| 后台 | 1.创意表结构和文档开发 2.自主选配模块接口联调
| 前端 | 1.自主选配模块接口联调 2.基本模块_个人中心静态页面开发
| 测试 | 1.电商模块进行测试1
风险评估 | 测试风险 | 1.因为商品表结构改变较大，数据库迁移存在较大困难 解决方案：人工手动重新录入数据，并寻找更好的解决办法 2.电商模块测试暂时无法在测试环境上测试 解决方案：建议先在本地进行测试
待完成 | 沟通与确认 | 1.测试环境问题解决 吕大鹏协助指导 2.深圳测试人员下周驻场 驻场后由蔺向楠安排培训和测试任务