## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年9月23日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | 1.V4.0需求确认
| UI | ——
| 后台 | 1、创意模块开发基本完成 2、达人返利后台开发基本完成 3、电商模块bug修复
| 前端 | 1、个人中心页面开发完成 2、设计师个人主页页面开发 3、订单中心前台页面开发完成 4、创意模块开发完成
下周计划 | UE | 1.V4.0需求确认
| UI | ——
| 后台 | 1、达人返利接口联调 2、平台首页配置开发 3、涉及到多店铺功能的调整优化
| 前端 | 1、达人返利接口开发 2、达人返利页面开发 3、个人中心接口联调 4、设计师首页开发
| 测试 | 1、电商模块回归测试 + 订单中心 2、自主选配模块回归测试 3、创意模块测试
风险评估 | 测试风险 | 1.最后节点同步提测内容多，测试压力大 解决方案：整理更合理的模块化测试节点
待完成 | 沟通与确认 | 1.因为商品表结构改变较大，数据库迁移存在较大困难 解决方案：深圳团队与众创汇团队共同研讨此问题