## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年10月14日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | UE | ——
| UI | ——
| 后台 | 1、场景配置开发完成 2、大部分bug已经修复
| 前端 | 1、首页 2、设计师后台接口已经实现 3、场景展示 4、大部分bug已经修复
下周计划 | UE | ——
| UI | ——
| 后台 | 1、优惠券报表 2、操作日志
| 前端 | 1、bug修复 2、订单中心调试
| 测试 | 1、电商模块回归测试 + 创意社区 + 达人返利 + 订单中心 2、预计10月18日可按时进行项目系统测试
待完成 | 沟通与确认 | 1.因为商品表结构改变较大，数据库迁移存在较大困难 解决方案：深圳团队与众创汇团队共同研讨此问题 2.订单模块中的订单状态对接外部系统（Hbase,EDW) 解决方案：按计划开发对应接口，协调好后即刻接入并测试