## Sheet1
众创汇迭代升级项目组周例会会议纪要 ——众创汇V3.6版本进度跟踪（2016年11月18日）
进度跟踪要点 | 详细进度描述
本周进展 | 现阶段 项目概述 | 1、本周涉及流程方面的问题都已解决，剩余问题主要是2级或3级局部需要进行微调， 后台已经改好，前端也修改完即可测试关闭（涉及文案及微调的部分主要是订单 状态节点、预售订单详情、设计师作品展示等），没有影响主流程的问题； 2、本周消息中心之前需求不明确，需要增加推送功能，除订单今天完成外， 其他均已开发完成； 3、捆绑销售方面之前需求理解有问题，本周已经让UI和前端及后台修改，已完成； 4、雷霆活动页本周要求上线前完成，昨天已完成大部分，今天前端和后台全部完成； 5、达人这一块本周返佣本周已完成并测试，还剩下提现这一块预计最晚明天完成；
下周计划 | 收尾阶段 | 1、周六将所有BUG改完并进行回归测试 2、下周一上线准备 3、周二正式上线试运行 4、数据迁移准备工作，并开会商讨迁移方案
待完成 | 沟通与确认 | ——