## Slide 1: Haier用户定制应用分析支持项目
20160523-20160529周报

## Slide 2: 本周工作进度
Chart: 工作进度
| 硬件到位 | 开发环境NameNode安装 | 调研客服业务 | 用户画像设计 | 与晓虎总沟通会议 | SOW基本信息编写
进度 | 100 | 100 | 100 | 70 | 0 | 100
重点工作监控：
与晓虎总沟通会议未完成
  原因：晓虎总出差
  补救措施：5月30日下午4点30之后务必于晓虎总沟通
用户画像设计未完成
  原因：调研业务系统时间比预期长导致后续任务未完成
  补救措施：5月28日、29日加班完成

## Slide 3: 项目问题及风险跟踪
类型 | 描述 | 等级 | 提出人 | 负责人 | 预计完成时间
问题 | 无法看到EDW、SCRM的系统数据 | 高 | 李鑫 | 陈懿 | 
问题 | 与其他系统对接准则不明确导致后续数据准备工作无法开展 | 高 | 李鑫 | 陈懿 | 
风险 | 众创汇改版中，对项目需求及进度存在不确定性，导致延期 | 高 | 李鑫 | 邹晓慧 | 2016.06.15
风险 | 因硬件没有按时到位导致项目延期 |  |  |  | 
备注：预计完成时间为空的代表未决定，需领导协助处理！
  最晚6月第一周与各系统达成一致，确定系统对接规则，开放系统数据；
  因客观原因导致项目延期，应按照项目需求及现状重新规划项目计划并提交项目管理委员会审核；
重点问题及风险采取措施：

## Slide 4: 下周工作计划
需求沟通会议
开发环境搭建
双V数据、论坛、云图对接
开发环境测试
1
2015/05/30 至 2015/06/05
5.30
5.31
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
订单全流程可视化调研
内部沟通会议
测试、生产环境搭建
U+系统对接讨论
EDW对接讨论
SCRM对接讨论
周例会
TCUA系统调研
其他系统对接
用户画像UI开发
星期六
星期天